Приложение №1

к приказу МКУ «Управление образования

Лесозаводского городского округа»

от «4» октября 2022 года № 270

**Муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022-2023 учебный год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** |
| 1 | Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся со школьными координаторами по функциональной грамотности (координаторы ОО) | Ежемесячно | Протокол совещания | Начальник УМО  МКУ «Управление образования ЛГО»  Пыжова Л.В., методисты УМО, координаторы ОО |
| 2 | Уточнение списка школьных координаторов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | До 01.10.2022 | Приказ о назначении школьных координаторов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Методисты УМО,  руководители ОО, координаторы ОО |
| 3 | Актуализация содержания раздела на сайте Администрации лесозаводского городского округа (в разделе «Образование») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | Постоянно | Раздел МКУ «Управление образования ЛГО» | Начальник УМО  МКУ «Управление образования ЛГО»  Пыжова Л.В., Методисты УМО |
| 4 | Организация информационного и методического сопровождения реализации школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Консультации, методические адресные рекомендации. | Методисты УМО |
| 5 | Проведение входного и итогового тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся 8 и 9 классов. | Входное с 10-21.10.22  Итоговое с 10-21.04.23 | Региональные диагностические работы , проведенные посредством МСОКО | Методисты УМО, руководители ОО, координаторы ОО |
| 6 | Подготовка аналитических записок по результатам региональных диагностических работ. | До 25.10.22  До 25.04.23 | Анализ динамики формирования функциональной грамотности, пополнение банка информационных материалов. | Методисты УМО |
| 7 | Включение в деятельность проектов предпрофессионального образования (медицинские, инженерные, агроклассы, роббоклассы), центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», профильных классов образовательных программ/траекторий по формированию функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | 100% охват участников целевой категории тематическими мероприятиями | Методисты УМО, руководители ОО |
| 8 | Организация участия обучающихся целевой категории в программах и проектах по формированию финансовой грамотности. | Постоянно | 100% охват участников целевой категории тематическими мероприятиями | Методисты УМО, руководители ОО |
| 9 | Сбор информации об обучении педагогов на программах повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности средствами преподаваемого предмета; формирование базы данных учителей, не прошедших в период с 2020 года по настоящее время обучение по программам повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности средствами преподаваемого предмета. | До 01.11.2022 | 1.База данных о педагогах, имеющих удостоверения о прохождении программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности в период с 2020 года и по настоящее время.  2.База данных о педагогах, не прошедших в период с 2020 года по настоящее время обучения по программам повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности. | Методисты УМО |
| 10 | Участие в программах повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности «Стратегии формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся средствами преподаваемого предмета в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО»;  «Формирование функциональной грамотности учащихся начального уровня образования» | До 01.04.23 | Повышена квалификация ( в том числе, по индивидуальным образовательным маршрутам) по вопросам формирования функциональной грамотности средством преподаваемого предмета. | Методисты УМО, руководители ОО |
| 11 | Участие в семинарах «Опыт внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (на основе выявления лучшего опыта учителей и лучших педагогических практик) | Ежемесячно | 100% охват участия учителей целевой категории. | Методисты УМО, руководители ОО |
| 12 | Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. | Постоянно | Наставники у ряда учителей целевой категории, нуждающихся в индивидуальной помощи наставника (по запросу) | Методисты УМО, руководители ОО |
| 13 | Участие в стажировках в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | С февраля по май 2023 | Утвержденный график стажировочных мероприятий, опубликованный на сайте ПК ИРО | Методисты УМО, руководители ОО |
| 14 | Формирование регионального и муниципального методических активов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | С октября 2022 по май 2023 | Региональный методический актив и муниципальные методические активы в каждом муниципалитете. | Начальник УМО  МКУ «Управление образования ЛГО»  Пыжова Л.В., Методисты УМО |
| 15 | Участие в просмотре открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. | С октября 2022 по май 2023 | Утвержденный график очно/заочных открытых уроков по вопросам формирования функциональной грамотности, опубликованный на сайте ПК ИРО | Методисты УМО, руководители ОО |
| 16 | Проведение работы по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Банк успешных практик. | Методисты УМО, руководители ОО |
| 17 | Участие в работе ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Постоянно | Совместные мероприятия ассоциаций, объединений, экспертных сообществ с ПК ИРО и образовательными организациями. | Методисты УМО, руководители ОО |
| 18 | Участие в реализации регионального проекта «От математического образования к функциональной грамотности обучающихся» | В течение 2022-2023 года | Положительная динамика образовательных результатов обучающихся по итогам выполнения работ по оценке функциональной грамотности. | Методисты УМО, руководители ОО |
| 19 | Участие в мониторинге внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Январь-май 2023 | Анализ состояния процесса внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности. | Методисты УМО, руководители ОО |
| 20 | Принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий и мониторингов. | До 30.04.2023 | Корректировка плана мероприятий, итоговая аналитическая справка | Начальник УМО  МКУ «Управление образования ЛГО»  Пыжова Л.В., Методисты УМО |