|  |  |
| --- | --- |
| Сводный доклад о реализации муниципальных программ | 1 января2019 |
| В отчетном периоде действовало 15 муниципальных программ. Объем расходов направленных на реализацию составил 753,9 млн. руб. | Лесозаводский городской округ |

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Лесозаводского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Михайлов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

Оглавление

[Паспорт муниципальных программ 5](#_Toc415555939)

[Общие сведения 7](#_Toc415555940)

[Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа».. 8](#_Toc415555941)

[Муниципальная программа «Развитие системы образования Лесозаводского городского округа» 8](#_Toc415555946)

[Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа» 10](#_Toc415555947)

[Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа» 12](#_Toc415555948)

[Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа» 15](#_Toc415555949)

[Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа» 17](#_Toc415555950)

[Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа» 18](#_Toc415555951)

[Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» ………………………………………………………………………………………….22](#_Toc415555952)

[Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан» 23](#_Toc415555953)

[Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» 24](#_Toc415555954)

[Подпрограмма № 3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» 25](#_Toc415555955)

[Муниципальная программа «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»](#_Toc415555956) ……26

[Подпрограмма № 1 «Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой» 26](#_Toc415555957)

[Подпрограмма № 2 «Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа» 26](#_Toc415555958)

[Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Лесозаводского городского округа» 27](#_Toc415555959)

[Подпрограмма №4 «Благоустройство Лесозаводского городского округа» 27](#_Toc415555961)

[Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» 28](#_Toc415555963)8

[Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе» 29](#_Toc415555964)

[Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе» 30](#_Toc415555965)0

[Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа» 31](#_Toc415555967)

[Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа» . 31](#_Toc415555968)

[Подпрограмма №2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лесозаводского городского округа» . 32](#_Toc415555969)

[Подпрограмма №3 «Организация системы оповещения Лесозаводского городского округа о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 32](#_Toc415555970)2

[Подпрограмма №4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа» 32](#_Toc415555971)

Подпрограмма №5 «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"……………………………………………………………………………...33

Подпрограмма №6 «Защита от наводнений населенных пунктов Лесозаводского городского округа»………………………………………………………………………………33

[Муниципальная программа «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа» ……34](#_Toc415555972)

[Подпрограмма №1 «Улучшение инвестиционного климата в Лесозаводском городском округе» 34](#_Toc415555973)4

[Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лесозаводского городского округа»](#_Toc415555974) 35

[Подпрограмма № 3 «Эффективное управление финансами Лесозаводского городского округа и оптимизация муниципального долга»](#_Toc415555975) 38

[Муниципальная программа «Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий в 2014-2020 годах»](#_Toc415555976) 39

[Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа»](#_Toc415555977) 39

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе»……………………………………………………. ……………………………………..40

Муниципальная программа «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа» …………………………………………………………………………………………..46

Отдельные мероприятия………………………………………………………………..47

[Приложение 1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета ЛГО на реализацию муниципальных программ 49](#_Toc415555978)

[Приложение 2. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ 50](#_Toc415555979)

[Приложение 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 52](#_Toc415555980)

# Паспорт муниципальных программ

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель** | **Соисполнители** | **Контактные данные ответственного исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жизнеобеспечения | Отсутствуют | тел. +7(42355) 29-796е-mail: priem\_gkh@mail.ru  |
|  | [«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | МКУ «Управление образования ЛГО» | Отсутствует | тел. +7(42355) 29-459е-mail: les\_ed@mail.ru  |
|  | [«Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_2#_Муниципальная_программа_)  | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО» | Органы администрации ЛГО | тел. +7(42355) 22-979 е-mail: kultura-lgo@mail.ru |
|  | [«Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1#_Муниципальная_программа_) | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО» | Органы администрации ЛГО | тел. +7(42355) 22-979 е-mail: kultura-lgo@mail.ru |
|  | [«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8#_Муниципальная_программа_)  | Отдел градостроительства Управления имущественных отношений | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО»Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жизнеобеспечения | тел. +7(42355) 29-700е-mail: gradles@mail.ru  |
|  | [«Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8_1#_Муниципальная_программа_)  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жизнеобеспечения | Отсутствуют | тел. +7(42355) 29-796е-mail: priem\_gkh@mail.ru |
|  | [«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86#_Муниципальная_программа_)  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жизнеобеспечения | Отсутствуют | тел. +7(42355) 29-796е-mail: priem\_gkh@mail.ru  |
|  | [«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жизнеобеспечения | Отсутствуют | тел. +7(42355) 29-796е-mail: priem\_gkh@mail.ru  |
|  | [«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5#_Муниципальная_программа_)  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жизнеобеспечения | Отсутствуют | тел. +7(42355) 29-796е-mail: priem\_gkh@mail.ru  |
|  | [«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0#_Муниципальной_программы_)  | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работе  | Управление жизнеобеспечения, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта», отдел развития села и сельского хозяйства, отдел учета и отчетности , МАУ «Лесозаводское телевидение» | тел. +7(42355) 24-5-48е-mail: gochs310@mail.ru  |
|  | [«Экономическое развитие Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81#_Муниципальная_программа_)  | Отдел экономики и работы с предпринимателями | Финансовое управлениеМАУ ЛГО «МФЦ» | тел. +7(42355) 24-393е-mail: plan@mo-lgo.ru  |
|  | [«Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD#_Муниципальная_программа_) | Отдел информатизации | Отсутствуют | тел. +7(42355) 29-292е-mail: it@mo-lgo.ru  |
|  | [«Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа»](#_Муниципальной_программы_)  | Общий отдел | Отсутствуют | тел. 8(42355) 29-467  |
| 114. | «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе» | Отдел социальной работы | Органы администрации ЛГО | тел. 8(42355) 29-715 |
| 115. | Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других граждан на территорий Лесозаводского городского округа» | Отдел социальной работы | Отсутствуют  | тел. 8(42355) 29-715 |

#

# Общие сведения

На территории городского округа в 2018 году действовало 15 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Лесозаводского городского округа № 1220 от 10.09.2013 года. Порядок подготовки отчетов о реализации муниципальных программ определен постановлением администрации Лесозаводского городского округа № 914 от 16.07.2013 года.

Общий объем затрат при реализации муниципальных программ составил 753,9 млн. руб., из них за счет средств местного бюджета 353,24 млн. рублей. По 7 программам было получено порядка 364,34 млн. рублей в порядке софинансирование из краевого бюджета. Мероприятия трех муниципальных программ были частично профинансированы из федерального бюджета на общую сумму 15,91 млн. руб. Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ получено 20,40 млн. руб. Кассовое исполнение по мероприятиям муниципальных программ за 2018 год составило 96,3 % от плановых затрат. Таким образом, при реализации программ в 2018 году порядка 50,4 % на покрытие фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов.

При подготовке доклада ответственными исполнителями муниципальных программ была проведена оценка эффективности реализации программных мероприятий в соответствии с утвержденной методикой. Общая интегральная оценка эффективности реализации всех муниципальных программ в 2018 году составляет более 99%. Эффективность ниже ожидаемых результатов сложилась ввиду отсутствия реализации запланированных мероприятий по этим программам или выполнялись не в полной мере ввиду отсутствия софинансирования из вышестоящих бюджетов, недостаточности средств в местном бюджете и иным объективным причинам.

# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Выполнены работы по реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на сумму 14338,36 тыс. руб.

Произведены и оплачены работы согласно муниципальным контрактам: по благоустройству дворовых территорий по ул. Мира, д. 1,2,3, по ул. Спортивной, д.4, ул. Урицкого, д.7. ул. Путейска,д.11 согласно муниципальному контракту на сумму 8 361,63 тыс. рублей.

Завершены работы по благоустройству общественной территории пешеходной зоны (тротуара) по ул. Пушкинская на сумму 4361,81 тыс. руб.;

Выполнены работы по разработке проектной документации на благоустройство площади «Центральная» на сумму 1170,57 тыс. руб.

Проведены работы по освещению парка «Ружино» и сквера «Планета» на сумму 608,95 тыс. руб.

Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:

Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов: Iц=4/4\*100%=100%

Количество благоустроенных территорий общего пользования:

Iц=4/4\*100%=100%.

# Муниципальная программа «Развитие системы образования Лесозаводского городского округа»

Одной из стратегических задач развития Лесозаводского городского округа является обеспечение населения качественным бесплатным образованием на уровне государственных образовательных стандартов и создание условий для повышения конкурентоспособности выпускников школ округа на рынке труда и образования

Общий объем финансирования образования Лесозаводского городского округа в 2018 году составил 529,319 млн. руб., из них средства местного бюджета – 191,194 млн. руб. Средства были направлены на исполнение мероприятий в рамках муниципальной программы. Оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств муниципального бюджета за 2018 год рассчитаем по формуле:

БЛ = О/Л, где:

О – фактическое освоение средств местного бюджета по программе в рассматриваемом периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

БЛ = 191 193,71 / 191 212,27 \*100% = 99,9 %

Следовательно, средства муниципального бюджета использованы на 99,9 % от запланированных.

В 2018 году проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений, подготовке к отопительному сезону, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа, охране здоровья, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, выплате заработной платы педагогам в рамках полномочий муниципалитета и др. В рамках софинансирования краевого и местного бюджетов осуществлена полная замена оконных блоков в школах № 5 и 156, произведено устройство санитарно-гигиенических помещений в школе с. Ружино. За счет средств местного бюджета проведен ряд работ:

- обеспечение водоснабжением, устройство санузла и помещения пищеблока в школе с. Иннокентьевка;

-установка систем видеонаблюдения в школах № 4 и № 7;

- ремонт помещений в детском саду № 3.

 В 2018 году образовательными учреждениями привлечено внебюджетных средств на общую сумму 12 764,57 тыс. руб. (кроме родительской платы за присмотр и уход в ДОУ), из них дополнительные образовательные услуги составили 9 556,6 тыс. руб. Средства направлены на совершенствование материально-технической базы, развитие инфраструктуры образовательных учреждений.

Проводились мероприятия, направленные на совершенствование кадровой политики.

В округе проводится работа по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения Лесозаводского ГО. Выплачиваются единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам, производится доплата до 40 % стимулирующих выплат. Педагоги ежегодно отмечаются ведомственными наградами, на сайтах образовательных учреждений и в СМИ периодически публикуются материалы о лучших педагогических практиках и педагогах.

Самыми востребованными являются специальности русский язык, математика, английский язык, начальные классы.

 Заработная плата педагогам выплачивается в полном объеме.

Продолжилась работа по повышению профессиональной компетентности и профессиональной переподготовке специалистов системы образования.

 С целью повышения профессиональной компетентности педагогов на базе учебно-методического отдела управления образования было организовано обучение по трем программам повышения квалификации Приморского краевого института развития образования.

Диапазон форм повышения квалификации педагогов округа достаточно широк: очные событий на базе Приморского краевого института развития образования, Школы педагогики ДВФУ, учебно-методического отдела управления образования ЛГО, дистанционные программы повышения квалификации, Всероссийского проекта «Школа цифрового века», педагогического университета «Первое сентября», издательства «Просвещение», издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» и др. В общей сложности в разных формах и направлениях повышения квалификации в 2017/2018 учебном году участвовали около 300 педагогов.

В 2018 году реализованы следующие мероприятия:

 - проведены городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года» и «Высший класс»;

 - на базе образовательных учреждений состоялось двенадцать городских и один межрайонный семинар различной тематики;

 - проведен городской Форум образовательных инициатив, который традиционно стал площадкой для обмена опытом более чем для трехсот работников образовательных учреждений округа;

 - организовано участие педагогов в Приморском краевом Форуме образовательных инициатив. По итогам Форума четыре образовательных учреждения получили статус инновационной площадки по различным направлениям деятельности.

## Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа

Во исполнение майского Указа Президента от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и поручения Губернатора Приморского края, приняты меры по сокращению очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для достижения положительной динамики в 2014 году проведена реконструкция второй половины здания детского сада № 13, открыта одна группа на 25 мест в детском саду № 3 (для сравнения: в 2013 году введено дополнительно 4 группы на 100 мест в действующих садах, в 2012 году открыт 1 детский сад (№ 13) на 120 мест, в 2015 году реконструкция здания Ленинская, д.37 на 6 групп, 120 мест).

Количество мест превышает количество детей, посещающих дошкольные учреждения в связи с тем, что на окончание 2018 года имеются невостребованные места в дошкольных учреждениях в группах для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, от 6 до 7 лет.

По состоянию на 1 января 2019 года численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях в 2018 году 1956 человек (для сравнения в 2017 году 1946, в 2016 году – 1943, в 2015 году 1916). Таким образом, наблюдается стабильность численности охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на протяжении последних лет с небольшим увеличением.

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составил в 2018 году – 78% от общего количества детей 2503 чел. (в 2017 году - 76% от 2572 от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 в ЛГО). Для сравнения в 2016 году – 79,5% от общего количества детей от 3 до 7 лет – 2443 человека, в 2015 году – 77,5 % от общего количества детей от 3 до 7 в ЛГО – 2470 человек.

Актуальная очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2018 году отсутствует (в 2017 году – 0, в 2016 году – 0, в 2015 году 0, в 2014 году – 0 человек, в 2013 году – 30 человек, в 2012 году – 170 человек). С отложенным спросом на 2018-2019 учебный год в очереди 4 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Численность детей от 1 до 7 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ по состоянию на 31.12.2018 – 337 чел. (на 31.12.2017 – 381 чел., на 31.12.2016 года – 448 человек). Из них очередь (от 1,5 до 3-х лет)–197 чел. (набор на 2019-2020 уч. год, актуальная очередь – 0) (в 2017 году -239, из них актуальная на 2017-2018 учебный год – 0, в 2016 году -240 человек, актуальная на 2016-2017 уч. год – 0). Для сравнения на 31.12.2015 – 818 человек, из них актуальная очередь (от 1,5 до 3 лет) -363 человека, на 31.12.2014 года – 1058 детей, из них актуальная очередь (от 1,5 до 7 лет) – 410 детей, в том числе от 3 до 7 лет – 0. Получили места в дошкольных учреждениях за 2018 год – 568 чел. (за 2017 год – 546, за 2016 год - 611, за 2015 год - 707, за 2014 год – 558, за 2013 год – 598)

Удовлетворенность потребности в местах в дошкольных учреждениях (от 1 года до 7 лет) с учетом отложенного спроса на 2019-2020 уч. год – 87,4% (в 2017 году – 86,2% , в 2016 году – 84 % , в 2015 году – 74,1%, в 2014 году – 84 %, в 2013 году – 76 %, в 2012 году - 66 %). При этом:

 удовлетворенность потребности в местах в дошкольных учреждениях (от 3 до 7 лет) в 2018 году – 100% (в 2017 году – 100% (в2016 году 100%, в2015 году – 100% , в 2014 году – 100%, в 2013 году – 98,3%, в 2012 году – 90,8%);

удовлетворенность потребности в местах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2018 году -100% (в 2017 году – 100% , в 2016 году – 88,4% , в 2015 году - 84,2%, в 2014 году – 33%, в 2013 году – 27,9%).

В результате планомерной работы по снижению очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет, оптимального использования площадей действующих дошкольных организаций достигнут положительный результат – очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 01.01.2018 года ликвидирована.

## Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа

Общее образование в 2018 году представлено четырнадцатью общеобразовательными организациями, из них 12 школ среднего общего образования, 2 школы основного общего образования. В МОБУ СОШ № 2 работает вечернее отделение для учащихся заочной формы обучения. На окончание 2017/2018 учебного года в школах округа обучалось 5108 человек, из них на вечерней форме – 23 человека (на окончание 2012/2013 всего обучалось 485 человек, из них на вечерней форме – 72 человека). Таким образом, обозначена тенденция роста общего количества учащихся и снижения количества учащихся вечерней формы обучения.

В целях обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного качественного образования организованы подвоз учащихся в восьми школах округа (СШ №1, 2, 4, 5, 7, с. Пантелеймоновка, с. Ружино, с. Иннокентьевка). Общее количество организованных маршрутов – 14, количество детей, пользующихся услугами подвоза - около пятисот.

Сравнительный анализ успеваемости по итогам года показывает стабильность качества знаний (выше 40 %).

 В 2017-2018 учебном году в 9 классах обучались 475 человек, к государственной итоговой аттестации допущены 468 учащихся. Прошли итоговую аттестацию 466 выпускников (99,6%) (в 2017 году обучалось 460, допущены 451, итоговую аттестацию прошли 100%). В 11 (12) классах обучались 193 человека, к итоговой аттестации допущены 193 выпускника, получили аттестаты о среднем общем образовании 192 человека (99,5%) (в 2017 году обучалось 148, допущены и прошли итоговую аттестацию 100% учащихся).

 Результаты ЕГЭ в течение нескольких лет показывают стабильную положительную динамику по русскому языку, математике базового уровня, также достаточно стабильно количество учащихся, получивших 85 и выше баллов по разным предметам (более 13% выпускников в 2018 году, более 14% - в 2017 году). Анализ результатов ЕГЭ, проведенный Приморским краевым институтом развития образования, показал, что в 2018 году Лесозаводский городской округ является единственной территорией Приморского края, выпускники которой не получили в среднем низких баллов ни по одному предмету.

Команда школьников Лесозаводского городского округа, участников регионального этапа всероссийской олимпиады, на протяжении ряда лет показывает достаточно стабильные результаты. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовала команда из 23 человек, представителей пяти школ (в 2017 году - 11 участников из четырех школ). Призерами регионального этапа по праву, обществознанию, экономике, ОБЖ стали четыре участника из трех школ (СОШ № 1,4,5).

В 2018 году в конкурсе проектов «Высший класс» приняли участие более 200 учащихся и воспитанников, в конкурсе на английском языке «Талант-шоу» - более 50 ребят. В рамках городского конкурса «Наши династии» школьниками округа была проведена интересная исследовательская работа о профессиональных династиях нашей территории. Объектом внимания школьников стали железнодорожники и работники сельского хозяйства, педагоги, работники культуры и сферы бытового обслуживания. Восемь команд из шести учреждений приняли участие в конкурсе социальных проектов «Моя школа», направленном на улучшение образовательной среды.

В школах округа продолжилась системная работа по патриотическому воспитанию. Увеличилось количество детских общественных объединений: в 2018 году к существующим девятнадцати объединениям добавилось еще два. Более ста пятидесяти ребят вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Общая численность местного отделения Юнармии составляет более пятисот школьников. Ребята приняли участие в месячнике военно-патриотического воспитания, во всех мероприятиях и акциях, посвященных подготовке и празднованию дня Победы, в краевых слетах юнармейцев, достойно представили округ на международной конференции «Порт-Артур на карте мира: история и память» в городе Далянь КНР. Участники клуба «Патриот» школы № 7 заняли 1 место в смотре строя и песни Всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества» в Москве. Традиционными стали отчеты о деятельности детских патриотических объединений, которые проводятся на заседании штаба местного отделения Юнармии. В 2018 году юнармейцами начата реализация проекта «Доброе дело – родному городу».

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Лесозаводском городском округе на 2014-2020 годы» общий охват детей в период летних и осенних каникул составил 1847человек. В сравнении с 2017 годом наблюдается снижение количественного показателя на 168 человек. Это связано с уменьшением финансированием из краевого бюджета на организацию питания. Средства субвенции (4 069 тыс. руб.) освоены в полном объеме.

Управлением образования в течение всего периода производился мониторинг охвата детей городского округа в каникулярное время другими формами отдыха и оздоровления.

В детском санаторно-оздоровительном лагере ст. Ружино, в лагере «Мечта» Кировского района, в профильном лагере «Волна» Надеждинского района и других детских оздоровительных учреждениях в период июнь-июль 2018 года отдохнули около 500 детей. В общей сложности разными формами организованного отдыха и оздоровления охвачено 2150 учащихся школ Лесозаводского городского округа, что составило 51% от общей численности учащихся 1-8 классов (в 2017 году за аналогичный период охват детей организованными формами отдыха составил 52%).

По программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» при взаимодействии Центром занятости населения города Лесозаводска трудоустроено 242 человека, что составило 22% от общего количества детей 14-18 лет (в 2017 году также 22%). В том числе было трудоустроено двадцать пять подростков из малообеспеченных семей, семнадцать – из многодетных семей, пятеро детей, оставшихся без попечения родителей, двое учащихся, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Рабочие места для подростков были организованы на базе общеобразовательных учреждений. Из средств бюджета городского округа на заработную плату участникам рембригад выплачено 990 184, 61 руб.

## Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа

В системе образования Лесозаводского ГО функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей: МОБУ ДОД «Центр детского творчества ЛГО», МОБУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей «Радость» ЛГО», МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа ЛГО». Работа ведется по следующим направлениям: спортивно-техническое, эстетическое, туристско-краеведческое, спортивное, художественное творчество. В системе дополнительного образования занято более 1850 учеников 1-11 классов, что составляет более 36,2% численности детей школьного возраста.

Направления деятельности учреждений дополнительного образования остались неизменными: спортивное, техническое, туристско-краеведческое, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое.

Учреждениями дополнительного образования округа проведены все плановые мероприятия: отчетные концерты МОБУ ДО ЦЭВ «Радость» ЛГО, студии «Дебют» МОБУ ДО Центр детского творчества ЛГО, праздничные концерты. Центром детского творчества организованы YII городские краеведческие чтения юных краеведов «Город юности моей…», посвященные 80-летию г. Лесозаводска. Выполнен план городских спортивно-массовых мероприятий МОБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа ЛГО»: соревнования по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, теннису, восточным единоборствам, лыжному спорту.

 Воспитанники студии «Дебют» Центра детского творчества стали дипломантами международных конкурсов «Танцевальный прибой» и «Игры воображения», лауреатами конкурса «Весенний бриз», юные авиамоделисты, шахматисты и картингисты – победителями и призерами соревнований разного уровня. Тренерами-преподавателями организовано результативное участие воспитанников детско-юношеской спортивной школы в трех международных, четырех всероссийских, трех соревнованиях ДВФО и пятнадцати краевых состязаниях. Ребята из студии «Радость» стали лауреатами и дипломантами Ребята из стуРебятР

 международного конкурса «Игры воображения».

Деятельность МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа» в 2018/2019 учебном году была ориентирована на реализацию следующих задач:

1. Сохранение и развитие системы дошкольного образования, развитие вариативности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 – х лет с наибольшим охватом детей данного возраста дошкольным образованием.
2. Обеспечение доступности и качества общего и дополнительного образования, обеспечение качества подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования.

3. Сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и основного общего образования, создание условий для инклюзивного образования.

4. Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, реализация мероприятий кадровой политики: создание положительного имиджа педагога, реализация мер социальной поддержки.

5. Обеспечение эффективной работы по выполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

6. Обеспечение условий, способствующих формированию установок здорового образа жизни, обеспечение эффективного функционирования системы оздоровления и занятости детей в учебное и каникулярное время.

7. Развитие форм работы с одаренными детьми и детскими общественными объединениями.

8. Укрепление материально-технической базы учреждений в свете требований новых образовательных стандартов, проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учреждений.

Совокупную оценку степени достижения целей и решения задач Программы за 2017 год осуществим по формуле:

 (Ф1/П1+Ф2/П2+…+Фк/Пк)

ДПЗ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

 к

ДПЗ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

ДПЗ=(67,2/65+78,6/75,5+695/664+100/100+100/100+94/94,5+22,5/23+73,6/73,4+36,4/51,6+77,5/80)/10+100=97,7

Учитывая, что получившееся значение данного показателя стремится к 100%, следовательно в целом задачи и цели Программы в течение 2018 года были достигнуты.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа»

Целью Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа» является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, число занимающегося населения физической культурой и спортом от общей численности населения возросло. Это стало возможным за счет мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа» и активного участия в спортивных мероприятиях организаций и предприятий города, а также плодотворной работе городских федераций. За отчетный период с января по декабрь 2018 года в сфере физической культуры и спорта в ЛГО было организовано и проведено 161физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия, в том числе 86 мероприятия на территории городского округа, 75 мероприятий с выездом за его пределы. Суммарно в соревнованиях приняли участие 8271 спортсмена городского округа.

Продолжает увеличиваться число предприятий и организаций, работники которых все активнее участвуют в спортивной жизни города. По сравнению с 2017 годом произошло увеличение количества спортивных соревнований, проводимых на территории городского округа.

Фактическое выполнение первого индикатора муниципальной программы – удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 90,00 %. Снижение данного индикатора произошло за счет сельского населения, на первый план выходит проблема отдаленности сел от мест проведения соревнований, нехватка спортивного инвентаря, спортивной базы, квалифицированных кадров и т.д. В целом по городу Лесозаводску индикаторы выполнены на 100%, в 2017 году увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом.

Второй индикатор, единовременная пропускная способность объектов спорта выполнена на 93,75 %.

Индикатор, доля обучающихся и студентов Лесозаводского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся и студентов составил 94,54 %. Снижение связано со снижением набора абитуриентов в профессиональных учебных заведениях.

Индикатор, доля лиц с ограниченными возможностями, выполнен на 100%.

Индикатор, сохранение (увеличение) численности детей и подростков Лесозаводского городского округа занимающихся в ДЮСШ выполнен на 105,21%. Плановое значение индикатора численности детей, занимающихся в ДЮСШ на 2018 год 518 человек, в 2018 году фактическая численность детей, занимающихся в ДЮСШ составила 545 человека.

 В общем программа эффективна, так как выполнена на 96,70%.

# Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа»

Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа» (далее – программа) является создание условий для сохранения дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства, повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития города; творческое и технологическое совершенствование культурной сферы, усиление ее позитивного влияния на формирование духовно-нравственных ориентиров граждан.

На территории Лесозаводского городского округа в рамках данной муниципальной программы функционирует 3 учреждения культуры и искусства: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» и Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа». Для каждого учреждения муниципальной программой установлены показатели эффективности, достижение которых служит основанием для расчета эффективности программы в целом.

Так, в 2018 году наблюдается тенденция роста объема средств, привлеченных из внебюджетных источников, на 4139,2 тыс. руб. относительно 2017 года.

Также, в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Лесозаводского городского округа к средней заработной плате в Приморском крае, и составило 99,4%. В 2017 году данный показатель составлял 76%.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры остался на прежнем уровне, так как в 2018 года независимая оценка качества оказания услуг, организациями деятельность в сфере культуры, не проводилась. Согласно действующему законодательству данная проверка должна осуществляться не реже 1 раза в течение 3 лет.

За отчетный период наблюдается снижение показателя обеспеченности учреждениями культуры клубного типа на 4,97%. Данный показатель в 2018 году составил 99,32% от нормативного значения. В основном это связанно с временным размещением СК с. Пантелеймоновка в помещениях сельской школы, со значительно меньшей площадью. В 2019 году планируется завершение строительных работ СК с. Пантелеймоновка и, как следствие, увеличение данного показателя.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 2018 году составил 176%, что на 48,09% превысил показатель аналогичного периода 2017 года.

Показатель доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений остался на прежнем уровне – 59,09%. В учреждениях культуры ежегодно проводятся текущие ремонты, но этого недостаточно для зданий, построенных в 60 – 70-х годы прошлого столетия.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии также осталась на прежнем уровне – 100%.

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката незначительно снизилась и составила 52,8%. Согласно условиям договора, заключенного между МБУК «Культурно-досуговый центр» и Фондом кино данный показатель должен составлять не менее 50%.

Особо значимыми культурно-массовыми мероприятиями в 2018 году стали:

1. Празднование 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2. Фестиваль украинской культуры «СВIТАНКОВI РОСИ».
3. Празднование 80-летней годовщины со дня обрасования Приморского края.
4. Празднование 80-летия г. Лесозаводска.
5. 100-летие со дня образования с. Филаретовка.
6. Празднование Дня железнодорожника.
7. Праздничный концерт ко Дню Матери
8. Памятные мероприятия, посвященные событиям на Каульских высотах и 100-летие со дня образования Дальневосточного военного округа..
9. В селе Иннокентьевка, традиционно прошло массовое народное гулянье ко Дню Ивана Купалы.
10. Смотр-конкурс среди сельских домов культуры ЛГО, посвящённый Дню Приморского края.
11. День любви, семьи и верности, в честь которого прошли не только торжественные и концертные мероприятия, но и состоялось праздничное шествие многодетных семей.
12. Летние вечера отдыха «50+».

В течение 2018 года прошел ряд конкурсов, рассчитанных на разновозрастную аудиторию – городской конкурс «Мисс Лесозаводск», городской конкурс «Супер мама», городской фестиваль «Созвездие талантов», фестиваль – конкурс «Звени и пой, частушка русская», городские военно-спортивные игры «Патриот», фестиваль самобытного творчества «Ивана купала international».

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в рамках лимитов бюджетных обязательств. В течение 2018 года происходило перераспределение денежных средств между статьями расходов внутри муниципальной программы. Предусмотренные денежные средства освоены своевременно и в полном объеме. Рост иных внебюджетных источников частично повлиял на экономию бюджета городского округа.

На территории Лесозаводского городского округа в рамках данной муниципальной программы функционирует 3 учреждения культуры и искусства: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» и Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа». Для каждого учреждения муниципальной программой установлены показатели эффективности, достижение которых служит основанием для расчета эффективности программы в целом.

Так, в 2018 году наблюдается тенденция роста объема средств, привлеченных из внебюджетных источников, на 4139,2 тыс. руб. относительно 2017 года.

Также, в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Лесозаводского городского округа к средней заработной плате в Приморском крае, и составило 99,4%. В 2017 году данный показатель составлял 76%.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры остался на прежнем уровне, так как в 2018 года независимая оценка качества оказания услуг, организациями деятельность в сфере культуры, не проводилась. Согласно действующему законодательству данная проверка должна осуществляться не реже 1 раза в течение 3 лет.

За отчетный период наблюдается снижение показателя обеспеченности учреждениями культуры клубного типа на 4,97%. Данный показатель в 2018 году составил 99,32% от нормативного значения. В основном это связанно с временным размещением СК с. Пантелеймоновка в помещениях сельской школы, со значительно меньшей площадью. В 2019 году планируется завершение строительных работ СК с. Пантелеймоновка и, как следствие, увеличение данного показателя.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 2018 году составил 176%, что на 48,09% превысил показатель аналогичного периода 2017 года.

Показатель доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений остался на прежнем уровне – 59,09%. В учреждениях культуры ежегодно проводятся текущие ремонты, но этого недостаточно для зданий, построенных в 60 – 70-х годы прошлого столетия.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии также осталась на прежнем уровне – 100%.

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката незначительно снизилась и составила 52,8%. Согласно условиям договора, заключенного между МБУК «Культурно-досуговый центр» и Фондом кино данный показатель должен составлять не менее 50%.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» постановлением администрации Лесозаводского городского округа №152 от 13.02.2019 «О внесении изменении изменения в постановление администрации Лесозаводского городского округа от 11.09.2013 №1222 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа» были утверждены новые индикаторы. В связи с этим, плановые значения 2018 года соответствуют выполненному значению данных показателей.

Проведя анализ всех индикаторов муниципальной программы можно сделать вывод, что большинство показателей имеют положительную динамику. Отклонение в меньшую сторону является незначительным. Муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа» можно считать эффективной.

# Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа»

Программа направлена на стимулирование и развитие жилищного строительства в Лесозаводском городском округе, обеспечение отдельных категорий граждан Лесозаводского городского округа благоустроенным жильем, в том числе эконом класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности, обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для уменьшения затрат на строительство жилых домов в Лесозаводском городском округе.

В рамках программы действует 3 подпрограммы.

 - подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктурой»;

 - подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа»;

 - подпрограмма № 3 "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа».

Общий объем расходов, предусмотренный сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2018 составил 36 079,87 тыс.рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 3 720,61 тыс.рублей;

- из средств краевого бюджета – 7 692,01 тыс.рублей;

- из средств местного бюджета – 24 667,25 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках реализации программных мероприятий освоено составил 36 079,87 тыс.рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 3 720,61 тыс.рублей;

- из средств краевого бюджета – 7 692,01 тыс.рублей;

- из средств местного бюджета – 24 667,25 тыс. рублей.

Средняя эффективность по программе составила:

(45 + 50) : 2 = 47,5 %

В виду отсутствия показателей (индикаторов) эффективности выполнения цели подпрограммы № 3, расчет эффективности не производился.

## Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой»

Подпрограммой № 1 на 2018 год предусматривалась реализация следующих мероприятий:

 1) продолжить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) сетей холодного водоснабжения.

 В рамках договора от 03.12.2014 № 56/173 (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2018 № 16) «На технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения» в 2018 году продолжены работы по выполнению мероприятий. Конечный срок выполнения мероприятий – 2019 год.

 Показатель (индикатор) муниципальной программы - количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой (холодное водоснабжение): по плану – 27 земельных участков, по факту – выполнены мероприятия подпрограммы к 27 земельным участкам.

 2) начать строительство внутриквартальной и подъездной автодороги к 28 земельным участкам.

 В 2018 году мероприятия по объекту «Строительство подъездной и внутриквартальных автомобильных дорог, для обеспечения 77 земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей по ул. Дорожная в г. Лесозаводске» не начаты, в ввиду недостаточности финансирования.

 Показатель (индикатор) муниципальной программы - количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные транспортной инфраструктурой: по плану – 28 земельных участков, по факту – 0 земельных участков.

Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы № 1 по состоянию на 01.01.2018 составлял 2 000 тыс. руб., в том числе: 2 000 тыс. руб. средства местного бюджета.

За отчетный период по состоянию на 31.12.2018 в рамках реализации подпрограммных мероприятий освоено на сумму 5 628,125 тыс. руб., в т.ч. 1 125,63 тыс.руб. из средств местного бюджета, 4 502,50 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

Эффективность выполнения цели подпрограммы в соответствии с показателями (индикаторами) на 2018 год составляет:

Iц – количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой

I - фактическое значение индикатора, факт

I - плановое значение индикатора, план

Холодное водоснабжение: I ц = 27 : 27 х 100 % = 100 %;

Автомобильные дороги: I ц = 0 : 28 х 100 % = 0 %;

 Iц ср. = (100 % + 0% ) : 2 = 50 %

## Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа»

По данным на 01.01.2018 в 2018 году было запланировано 20 семей для получения социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья эконом-класса, с привлечением средств из федерального бюджета - 7 653,0 тыс.руб., из краевого бюджета – 6 372,0 тыс.руб., из местного бюджета - 1 640,0 тыс.руб.

 Согласно Дополнительного соглашения № 05711000-1-2018-001/1 от 06.04.2018 к Соглашению от 29.03.2018 № 05711000-1-2018-001 было сокращено финансирование субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, в связи с чем, в Лесозаводском городском округе количество молодых семей было сокращено до 9 семей.

В отчетном году 9 семей получили социальную выплату на приобретение (строительства) жилья эконом-класса. Для предоставления социальной выплаты семьям было израсходовано из федерального бюджета - 2  847, 59 тыс. руб., из краевого бюджета - 2 971,61 тыс. руб., из местного бюджета - 1 640,00 тыс. руб.

Эффективность выполнения цели подпрограммы в соответствии с показателями (индикаторами) на 2018 год составляет:

 Iц – число молодых семей, получивших поддержку в рамках программы;

I - фактическое значение индикатора, факт;

I - плановое значение индикатора, план;

I ц = 9 : 20 х 100 % = 45 %

## Подпрограмма № 3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа»

Основной целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа Приморского края путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах.

В рамках вышеуказанной подпрограммы на 2018 год было запланировано: погашение дебиторской задолженности по муниципальным контрактам и соглашениям, заключенными для реализации программы Переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ и за счет средств бюджетов.

Для реализации мероприятия в 2018 уплачено по муниципальным контрактам, заключенным на участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов на территории Лесозаводского городского округа в целях приобретения жилых помещений в муниципальную собственность в сумме 12 880,00 тыс. руб. из средств местного бюджета, по муниципальным контрактам на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории города Лесозаводска в сумме 9 021, 62 тыс. руб. из средств местного бюджета, в сумме 217,9 тыс. руб. из средств краевого бюджета, в сумме 873,02 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ

Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2018 году составил 22 992,54 тыс. руб., в том числе: из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ – 873,02 тыс. руб.; из средств краевого бюджета - 217,9 тыс. руб., из средств местного бюджета - 21901,60 тыс. руб.

В виду отсутствия показателей эффективности выполнения цели подпрограммы, расчет эффективности является нецелесообразным.

В общем программа эффективна, так как выполнена на 106,8 %.

# Муниципальная программа «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»

## Подпрограмма № 1 «Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой»

В рамках вышеуказанной программы на 2018 год запланированы мероприятия по реконструкции, текущему и капитальному ремонту систем, сооружений централизованного водоснабжения, децентрализованного водоснабжения и реконструкция, текущий и капитальный ремонт канализационной сети, с объемом финансирования из средств бюджета городского округа в размере 4100 тыс. руб.

За 2018 года были проведены работы по реконструкции, текущему и капитальному ремонту, строительству сетей , систем, сооружений централизованного водоснабжения на сумму – 3553,29 тыс. руб.; работы по реконструкции, текущему и капитальному ремонту, строительству сетей, систем, сооружений децентрализованного водоснабжения на сумму – 813,05 тыс. рублей; проведены работы по реконструкции, текущему и капитальному ремонту, строительству канализационной сети нс сумму - 1631,66 тыс. рублей.

Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:

Iц=26,2/18\*100%=145,5%

Фактическое выполнение задач подпрограммы составляет 145,5%.

## Подпрограмма № 2 «Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа»

На 2018 год запланировано из средств местного бюджета на уличное освещение и проведение работ по техническому обслуживанию уличного освещения 4423,23 тыс.руб. (в том числе уличное освещение сел на сумму 350,0 тыс.руб.) и на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения 656,04 тыс.руб.

За 2018 год осуществлена поставка электрической энергии на уличное освещение г.Лесозаводска на сумму 3133,17 тыс. руб.; поставка электрической энергии на уличное освещение сел Лесозаводского городского округа на сумму 350,0 тыс. руб.

Были произведены работы по техническому обслуживанию объектов уличного освещения на сумму 940,06 тыс. руб.

Произведена подвеска провода на опорах и монтаж светильников уличного освещения (4 шт.) по ул. Щорса от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Урицкого, ул. Будника на участке от ул. Матросова до ж/д переезда на сумму – 147,48 тыс. руб.; произведены лабораторные испытания объектов уличного освещения в г. Лесозаводске на сумму 94,0 тыс. рублей; поставка уличных светильников на сумму 199,82 тыс. рублей; работы по замене светильников на автомобильном мосту через р. Уссури на сумму 214,73 тыс. рублей.

Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:

Доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству сетей наружного освещения Iц=23,2/22,8\*100%=101,7%.

Доля энергосберегающих объектов уличного освещения к общему количеству объектов освещения Iц=45,2/37\*100%=122,2%.

## Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Лесозаводского городского округа»

На 2018 год на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле за муниципальную собственность запланировано 1475,71 тыс. руб. и на капитальный ремонт муниципального неблагоустроенного жилого фонда запланировано 2176,58 тыс. руб.

За 2018 год были выполнены подрядные работы по капитальному ремонту части жилого дома, расположенного по адресу: г.Лесозаводск. ул. Известковая,д.3,кВ.2 на сумму 794,60 тыс. рублей; и части жилого дома по ул.Южная д.4, кв.2 на сумму – 1381,98 тыс. рублей.

Перечислены взносы на кап. ремонт многоквартирных домов в сумме -1475,71 тыс. рублей.

 Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:

Iц количество домов неблагоустроенного жилого фонда=2/2\*100%=100%

## Подпрограмма №4 «Благоустройство Лесозаводского

##  городского округа»

На 2018 год на благоустройство из бюджета городского округа было запланировано 7170,73 тыс.руб. и на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 700,0 тыс.рублей.

За 2018 г. по благоустройству была произведены и оплачены следующие выполненные работы в сумме 6369,98 тыс. рублей:

 1. сбор мусора в местах общего пользования, автобусных остановках на сумму 1312,46 тыс. руб.;

2. озеленение на сумму 1344,12 тыс. руб.;

3. подготовка и проведение праздничных мероприятий на сумму 1610,21 тыс. руб.;

4.выполнены работы по расчистке кюветов, ремонту пешеходного моста по ул. Линейная, текущий ремонт автобусных остановок, ремонт выездных стел, ремонт и окраска бордюрного камня, выкос травы в сельских населенных пунктах, подметание тротуаров и площадок отдыха на сумму 1092,66 тыс. руб.;

5. вырубка аварийных деревьев на сумму 900,28 тыс. руб..;

6.проведение негосударственной экспертизы сметной документации на сумму 76,25 тыс. руб:

7.работы по изготовлению полиграфической продукции на сумму 34,00 тыс. руб.

Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:

Iц=100/100\*100%=100%.

**Отдельное мероприятие: «Текущее содержание, обслуживание, ремонт водозащитных сооружений»**

На текущее содержание, обслуживание, ремонт водозащитных сооружений запланировано 300,0 тыс. рублей.

# Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»

Основной целью программы является развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребности экономики и населения Лесозаводского городского округа в перевозках грузов (товаров) и людей, повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

В рамках программы на 2018 год были запланированы следующие мероприятия:

Капитальный ремонт дорог общего пользования, улиц, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с объемом финансирования

22 054 тыс.рублей.

Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети с объемом финансирования 13 918,16 тыс. рублей.

Повышение уровня безопасности дорожного движения с объемом финансирования 2 362,56 тыс. рублей.

Разработка проектно-сметной документации, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений с объемом финансирования 220 тыс. рублей.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения произведена оплата ООО «Радуга» на сумму – 3909,02 тыс. рублей.

За 2018 г. по содержанию и ремонту улично-дорожной сети были произведены и оплачены работы ООО «Радуга» по муниципальным контрактам на сумму – 11794,94 тыс. рублей; АО «Примавтодор» на сумму – 147,54 тыс. рублей; ООО «Дороги» на сумму – 1898,0 тыс. рублей.

По повышению уровня безопасности дорожного движения была произведена оплата на сумму 2362,56 тыс. рублей; это за установку пешеходного светофорного объекта и дорожных знаков по ул. Октябрьская в районе СОШ № 34; нанесение дорожной разметки; установка дорожных знаков; выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов.

По капитальному ремонту дорог работы не выполнялись в связи с не выходом на муниципальный контракт потенциальных подрядчиков.

По 1 показателю программы эффективность выполнения цели программы составляет:

Iц= 64.1 \*100= 59.02%

 64.1/59

Эффективность выполнения цели программы по 2 и 3 показателю составляет Iц=100%.Эффективность выполнения задачи программы составляет Iз=100%/100%\*100%=100%. Таким образом, реализацию настоящей программы следует признать эффективной.

# Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе»

Основной целью программы является повышение уровня экологической безопасности, сокращение и восстановление природных сред.

В рамках данной программы на 2018 год было запланировано на очистку земель, используемых под несанкционированные свалки из средств бюджета городского округа 500 тыс. руб.

В 2018 году были выполнены и оплачены работы по уборке несанкционированных свалок по муниципальному контракту № 341 от 31.10.2017г. ООО « Экологическая компания Галактика» на сумму – 500 тыс. рублей.

Фактическое выполнение цели программы составляет: Iц=85,6/97\*100=88,25%. В результате из-за невыполнения работ по уборке несанкционированной свалки в районе села Филаретовка, запланированные задачи при реализации программы достигнуты не в полном объеме.

В результате отсутствия краевого финансирования на строительство полигона по утилизации ТКО, запланированные задачи при реализации программы достигнуты не в полном объеме.

# Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе»

Основной целью программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Лесозаводского городского округа; создание и развитие системы газоснабжения Лесозаводского городского округа.

В рамках данной программы на 2018 год были запланированы следующие мероприятия: капитальный ремонт тепловых сетей на сумму 11139,15 тыс. рублей в том числе средства краевого бюджета составили 8911,12 тыс. рублей; средства местного бюджета составили 2352,42 тыс. рублей и ремонт здания котельных на сумму – 375 тыс. рублей из средств местного бюджета

В 2018 году были выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей: ТК33 – ТК60;ТК2 – ТК3; ТК24 – ТК26;ТК3 – ТК7;Р20- СОШ №1.

Выполнены работы по ремонту кровли котельной № 10 в г. Лесозаводске на сумму – 375 тыс. рублей.

По итогам выполненных работ достигнуты следующие показатели: по сравнению с 2017 годом потребление тепловой энергии в целом по городу увеличилось на 0,1% в связи с вводом в эксплуатацию 2-х жилых домов по ул. Кирова д.1,2. Потребления топлива в целом по городу снизилось на 431,036 тонн условного топлива. Износ тепловых сетей составил 60,1%. Эффективность выполнения цели программы составляет Iц=100%. Эффективность выполнения задачи программы составляет Iз=100%/100%\*100%=100%. Таким образом, реализацию настоящей программы следует считать эффективной.

# Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа»

Цель программы: создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха, повышение противопожарной безопасности, создание системы оповещения о ЧС. Денежные средства, предусмотренные в 2018 году на реализацию программы составили 2043,42 тыс. руб. Весь объем денежных средств, предусмотренных в бюджете был направлен на реализацию программных мероприятий.

## Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа»

Целью данной подпрограммы является создание системы общественных спасательных постов, оснащения подразделений спасателей современными спасательными средствами и активизации разъяснительной работы среди населения в части обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах и получение специализированной информации о состоянии окружающей среды.

За 2018 год эти мероприятия по созданию системы общественных спасательных постов, оснащения подразделений спасателей современными спасательными средствами подпрограммы не выполнены в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета. Данные мероприятия подпрограммы являются неэффективными.

Специализированная информации о состоянии окружающей среды поступала своевременно, что позволило проводить мониторинг состояния водных объектов и прогнозировать возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на водных объектах и территориях подверженных наводнениям и подтоплениям.

Эффективность выполнения подпрограммы составляет

Iц = 0/60,0\*100% = 0 %.

## Подпрограмма №2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лесозаводского городского округа»

Целью данной подпрограммы является реализация перечисленных мероприятий и направлена на решение задач по обеспечению противопожарной безопасности людей и материальных ценностей на территории Лесозаводского городского округа.

В 2018 году были выполнены запланированные мероприятия, а именно проведены работы по обновлению минерализированных полос (противопожарных разрывов) в сельских населенных пунктах Лесозаводского городского округа подверженных угрозе лесных пожаров, проведены работы по восстановлению и ремонту пожарного водоема, проведено обучение должностных лиц ГО и ЧС, что позволило снизить показатели гибели и материального ущерба при пожарах.

Эффективность выполнения подпрограммы составляет

Iц = 73,395/640,0\*100% = 11,47 %.

## Подпрограмма №3 «Организация системы оповещения Лесозаводского городского округа о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»

Данная подпрограмма направлена на решение задач по своевременному оповещению населения на территории Лесозаводского городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

За 2018 году эти мероприятия по создания системы оповещения на территории Лесозаводского городского округа не выполнены в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета. Данные мероприятия подпрограммы являются неэффективными.

Эффективность выполнения подпрограммы составляет:

Iц = 0\*100% = 0 %.

## Подпрограмма №4 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

Целью данной подпрограммы является создание среды для противодействия распространению идеологии терроризма и активизации работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, воспитание терпимого отношения к чужому мнению в Лесозаводского городского округа.

В 2018 году мероприятия не выполнены в связи с отсутствием указаний на отправку спецпочты.

Эффективность выполнения подпрограммы составляет

Iц = 0/15,0\*100% = 0 %.

**Подпрограмма №5 Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

Данная подпрограмма направлена на решение задач по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Лесозаводского городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

За 2018 году эти мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Лесозаводского городского округа не выполнены в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета. Данные мероприятия подпрограммы являются неэффективными.

Эффективность выполнения подпрограммы составляет:

Iц = 0\*100% = 0 %.

**Подпрограмма № 6 «Защита от наводнений населенных пунктов Лесозаводского городского округа**

Целью данной подпрограммы является выполнение превентивных мероприятий в весенне-летнем и осеннем паводкоопасном периоде на территории Лесозаводского городского округа, с целью защиты территории г. Лесозаводск от наводнения.

За 2018 году были выполнены запланированные мероприятия, а именно неотложные работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением и прочие расходы.

Эффективность выполнения подпрограммы составляет

Iц = 1 970,023/100,0\*100% = 1 970,023 %.

# Муниципальная программа «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа»

**Подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата в Лесозаводском городском округе»**

В 2018 году отделом экономики и работы с предпринимателями велась активная работа по улучшению инвестиционного климата на территории Лесозаводского городского округа.

На официальном Интернет-сайте Лесозаводского городского округа создан информационный модуль, посвященный инвестиционному климату территории. Инвестиционный портал наполняется актуальной информацией на регулярной основе. Основное внимание уделяется информированию предпринимателей округа, потенциальных инвесторов о событийных бизнес мероприятиях, о направлениях развития территории, о возможностях реализации инвестиционных проектов на территории Лесозаводского городского округа.

Отдел экономики и работы с предпринимателями активно сотрудничает с Инвестиционным Агентством Приморского края. В рамках сотрудничества была организована и проведена встреча участников международной экспедиции с администрацией Лесозаводского городского округа, а так же с предпринимателями, осуществляющими экономическое и инвестиционное сотрудничество с КНР, с руководителями и специалистами погранперехода. Ежегодно совместно с Инвестиционным Агентством Приморского края актуализируется План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реализующихся на территории Лесозаводского городского округа. В 2018 году отдел экономики и работы с предпринимателями выдал 1 заключение о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Лесозаводского городского округа, направляемых на капитальные вложения.

В рамках стратегического планирования на уровне муниципального образования отдел экономики и работы с предпринимателями в течение 2017 года вел работу по двум направлениям – это формирование нормативно-правовой базы регламентирующей процесс разработки стратегии на уровне муниципального образования, а так же непосредственно работа над стратегией развития Лесозаводского городского округа.

Были подготовлены:

- постановление администрации Лесозаводского городского округа № 1427 от 28.09.2018 «О прогнозе социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов».

- постановление администрации Лесозаводского городского округа № 787 от 29.05.2018 «О достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления Лесозаводского городского округа за 2017 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

Эффективность выполнения задач подпрограммы составляет

Iз = (393,49/486,77 )+(1,06/1,10)+(7958/10933,7)\*100%))/3 = 83,3%

Таким образом, реализацию настоящей подпрограммы следует признать эффективной.

**Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лесозаводского городского округа»**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лесозаводского городского округа была проведена следующая работа:

Решением Думы Лесозаводского городского округа от 21.12.2017 № 675 - НПА «О внесении изменений в бюджет Лесозаводского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета по муниципальной программе «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа» в 2018 году не предусмотрена.

Отделом организуются и проводятся для предпринимателей округа обучающие семинары, занятия, встречи с представителями заинтересованных органов по разъяснению требований законодательства, а также ежедневные консультации по вопросам, связанным с началом предпринимательской деятельности, получением лицензии на реализацию подакцизных товаров, защиты прав потребителей, получения финансовой поддержки и других.

Встречи носят конструктивный характер, проходят в атмосфере взаимопонимания. Представители бизнеса знакомятся с изменениями в законодательстве, с требованиями к организации деятельности и производства, получают ответы на волнующие их вопросы по благоустройству города, повышению уровня жизни, перспективах развития округа.

В целях создания населению условий для обеспечения сельхозпродукцией по
доступным ценам было проведено 5 ярмарок, организованно торговое обслуживание населения на городских культурно-массовых мероприятиях.

В целях обеспечения жителей городского округа продовольствием, на территории
городского округа находятся: 1 универсальная круглогодичная ярмарка и 1 торговая
площадка, где реализуются продукты, произведенные и выращенные личными
подсобными хозяйствами, местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и
товаропроизводителями с минимальной торговой надбавкой. Ведется работа,
направленная на создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, организацию дополнительных сезонных ярмарок и
выставок-продаж пищевых продуктов местного производства для предоставления
сельхозпроизводителям возможности реализации произведенных пищевых продуктов
напрямую потребителям городского округа.

Кроме того, предоставляются временные нестационарные места для реализации в весенний период - рассады, летом и осенью - овощной продукции, бахчевых культур, в
зимний период - замороженное мясо и рыба.

Ежемесячно проводится мониторинг цен на отдельные виды социально-значимых
продовольственных товаров на торговых площадках и предприятиях торговли округа.
Информация еженедельно направляется в территориальный отдел Роспотребнадзора и
Департамент лицензирования и торговли Приморского края. Вопрос сдерживания цен
выносился на рассмотрение Координационного совета. Учитывая сложившуюся
непростую экономическую ситуацию, в целях стабилизации ценовой ситуации на
территории Лесозаводского городского округа, отделом совместно с субъектами малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Приложением к Постановлению
Правительства РФ от 15.07.2010 г., согласно «Перечню отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых
могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены», определён перечень
магазинов устанавливающих низкие торговые надбавки и скидки на социально значимые
продукты питания. Данная мера позволяет обеспечить ценовую доступность основных продуктов питания для населения. По состоянию на 01.01.2019 г на территории Лесозаводского городского округа находятся 7 фирменных магазинов (товары от местного производителя), 10 магазинов и 12 отделов в магазинах, применяющие дифференцированные торговые надбавки (10-15%). Адреса магазинов, устанавливающие низкие торговые надбавки и скидки на продукты питания размещены на Официальном сайте ЛГО, а так же в газете «Любимый город на берегах Уссури». В отделе организована горячая телефонная линия по приёму звонков от населения по фактам резкого повышения цен на продовольственные товары в розничной торговой сети.

Приведены в соответствие с законодательством нормативные правовые
документы, регламентирующие деятельность отдела в части исполнения вопросов
местного значения - создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Налажена работа Координационного совета в области развития малого и среднего
предпринимательства. За отчетный период проведено 3 заседания, на которых
рассматривались различные вопросы, касающиеся деятельности и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, взаимодействия органов администрации
городского округа и представителей бизнеса. Члены совета - представители бизнеса
ориентированы на тесное сотрудничество с администрацией городского округа в вопросах
благоустройства территории, проведения крупномасштабных городских мероприятий,
борьбы с незаконным предпринимательством, создания муниципальной инфраструктуры
высокого качества, ориентированной на все категории жителей округа.

Все мероприятия, проводимые администрацией Лесозаводского городского округа
по поддержке субъектов предпринимательства, направлены на создание системы
открытого взаимодействия власти и бизнеса, построения конструктивного диалога.
Администрация городского округа работает с предпринимателями в тесном контакте.
Члены Союза предпринимателей входят в состав всех комиссий, штабов и советов,
созданных при администрации. Работа комиссий, встречи в День предпринимателя
освещаются в прессе и на телевидении.

Динамика развития малого и среднего предпринимательства в городском округе в целом позитивная.

Эффективность выполнения задач подпрограммы составляет Iз=((31,83/41,30)+(325/328,0)+(370/370)\*100%)/3=92,0%. Таким образом, реализацию настоящей подпрограммы следует признать эффективной.

**Подпрограмма № 3 «Эффективное управление финансами Лесозаводского городского округа и оптимизация муниципального долга»**

В рамках направления «Совершенствование бюджетного процесса» за 2018 год:

Утверждено решение думы ЛГО « О внесении изменений в решение Думы Лесозаводского городского округа от 24.04.2014 № 114-НПА «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в ЛГО» от 25.02.2016 № 436-НПА.

Утверждено постановление администрации Лесозаводского городского округа от 11.08.2016 № 1104 «Об определении основных направлениях бюджетной политики Лесозаводского городского округа и основных направлениях налоговой политики Лесозаводского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

В целях реализации постановления администрации Лесозаводского городского округа от 01.04.2016 № 356-р «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Лесозаводского городского округа» производится мониторинг исполнения утвержденных мероприятий.

В отчетном периоде действовали решения Думы Лесозаводского городского округа: от 14.11.2014 № 238 - НПА «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Лесозаводского городского округа» (в редакции от 28.04.2016).

Кроме того, на территории городского округа применяется специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В отчетном периоде действовало решение Думы Лесозаводского городского округа от 01.11.2005 № 240 «О введении на территории Лесозаводского городского округа единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции от 21.07.2015 года), в которое 20.12.2016 года было внесено изменение в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ.

В рамках направления «Совершенствование управления муниципальным долгом Лесозаводского городского округа» на 2018 год утверждено 11 544,0 тысяч рублей, исполнено – 11543,65 тысяч рублей, что составляет 99,99% использования к годовым назначениям.

Обслуживание муниципального долга производится в соответствии с условиями контрактов.

Размещение заказов на привлечение кредитов от кредитных организаций происходит путем проведения открытого электронного аукциона, что позволяет снизить начальную (максимальную) цену контракта.

 Программа направлена на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств бюджета Лесозаводского городского округа. Расходы на оплату процентов за пользование бюджетными кредитами составили 11 543,65 тыс. рублей, при плановых назначениях 11 544 тыс. рублей или 99,99 % от плана.

Эффективность выполнения задач подпрограммы составляет Iз = (2,2/2+83/85)/2\*100=103,8 %. Таким образом, реализацию настоящей подпрограммы следует признать эффективной.

Муниципальную программу «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа» следует признать эффективной: эффективность выполнения задач подпрограмм составляет 96,4 %.

Эффективность выполнения целей программы составляет:

Iц=((102,5/107,3) + (103,5/101,20) + (272,47/319,82) + (370/365)+(83/85)\*100%))/5 = 96,4%

# Муниципальная программа «Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий»

В ходе реализации программы выполнялись работы по всем мероприятиям программы. Эффективность выполнения программы применительно к целевым показателям составляет Iц=7/8\*100%=87,5%. Эффективность выполнения мероприятий программы составляет Iз=3,9/4\*100%=96%.

# Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа»

Целью данной программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа.

В рамках данной программы выполнялась работа по следующим мероприятиям: - совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в целях ее приведения в соответствие действующему законодательству.

 - совершенствование кадровых технологий в системе местного самоуправления с целью привлечения на муниципальную службу наиболее подготовленных работников, более четкая регламентация деятельности муниципальных служащих в соответствии с должностными инструкциями.

 - профессиональное развитие муниципальных служащих с целью повышения их профессионализма.

 Согласно целевым показателям данной программы:

 - доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, обучение в общей численности муниципальных служащих составила 4,6 процента при плановом показателе 50 процентов (Iз=4,6/87х100= 5,3%).

 - доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составила 100 процентов при плановом показателе 100 процентов (Iз=100/100х100= 100%).

 В связи с отсутствием конкурсов на замещение вакантных должностей в 2018 году не рассчитывались следующие показатели (индикаторы): доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, к общему числу замещенных должностей; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, к общему числу замещенных должностей. В связи с этим, эффективность выполнения мероприятий программы составила Iз = (5,3+100)/2= 52,7%.

 **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе»**

Основой для работы администрации Лесозаводского городского округа по противодействию коррупции является муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе на 2018 - 2021 годы», утвержденная постановлением администрации от 01.02.2018 №137 (далее - Программа), предусматривающая решение основных задач Национального плана противодействия коррупции на 2018-2021 годы.

Основные направления Программы:

- обеспечение (совершенствование) правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции;

- реализация механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- организация (повышение эффективности) информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Реализация мероприятий Программы не требует финансовых затрат. Механизм реализации Программы осуществляется в рамках текущего финансирования администрации Лесозаводского городского округа. Исполнителями программных мероприятий являются органы администрации Лесозаводского городского округа.

В Лесозаводском городском округе приняты все необходимые правовые акты, направленные на исполнение антикоррупционного законодательства в деятельности муниципальных служащих. В текущем году продолжалось совершенствование правовой антикоррупционной базы, принято 73 нормативно – правовых актов.

Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 82 проектов нормативно-правовых актов. Проекты размещались на официальном сайте Лесозаводского городского округа для независимой экспертизы.

В 2018 году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили 85 муниципальных служащих. По итогам проверки, проведенной Лесозаводской межрайонной прокуратурой, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленных муниципальными служащими, выявлено 17 случаев предоставления недостоверных (неполных) сведений о доходах и имуществе. Сведения служащих размещены на официальном сайте Лесозаводского городского округа.

 Проведено 4 проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы.

Кадровой службой администрации городского округа анализируется соблюдение гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Подготовлены и направлены заказными письмами уведомления гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации городского округа, о необходимости соблюдения требований ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в связи с тем, что по истечении полугода информация об их трудоустройстве в администрацию городского округа не поступала.

Уведомлений от муниципальных служащих о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

Подарки в связи с протокольными и иными официальными мероприятиями муниципальные служащие Лесозаводского городского округа не получали.

 Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Лесозаводского городского округа и урегулированию конфликта интересов (далее - Комисссия) проведено 16 заседаний, на которых были рассмотрены материалы в отношении 62 служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих).

 За истекший период письменное уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу подали 103 муниципальных служащих. Комиссией установлено, что выполнение муниципальными служащими иной оплачиваемой работы не влечет за собой конфликта интересов.

Антикоррупционное обучение муниципальных служащих проводится на системной основе. В текущем году для муниципальных служащих дважды было организовано обучение по порядку заполнения справок о доходах, имуществах и обязательствах имущественного характера в связи с декларационной кампанией.

Сотрудниками Лесозаводской межрайонной прокуратуры была проведена учеба для муниципальных служащих по основным направлениям противодействия коррупции, по вопросам конфликта интересов на муниципальной службе. Ежеквартально рассматриваются вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов. Эти материалы, как и материалы семинаров, размещаются в локальной сети органов местного самоуправления для ознакомления.

С пакетом антикоррупционных документов под подпись знакомятся все граждане, принимаемые на службу.

Знание антикоррупционного законодательства и умение применять его на практике проверяется и в ходе аттестации. Муниципальные служащие отвечают на вопросы по законодательству о местном самоуправлении и муниципальной службе, по законодательству о противодействии коррупции и порядку предоставления муниципальных услуг. В текущем году было проведено 3 заседания аттестационной комиссии, аттестован 21 муниципальный служащий администрации ЛГО.

Администрацией ЛГО проведено 48 аукционов. Экономия бюджетных средств составила 6 657 920,74 рублей при объявленной начальной (максимальной) цене контрактов 90 335 447,92 рублей. Открытые аукционы проводятся только в электронной форме, при которой коррупционные риски сводятся к минимуму. Прокуратурой постоянно проводится проверка законности размещения муниципальных заказов.

 Постановлением администрации ЛГО от 13.07.2015 г. № 917-НПА утвержден Сводный реестр муниципальных услуг (в редакции постановлений администрации ЛГО от 14.12.2016 № 1861-НПА, от 14.07.2017 №1267- НПА, от 16.08.2017 № 1295- НПА).

На 01.01.2019 г. в Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых на территории Лесозаводского городского округа, включено 50 услуг. Из них 28 услуг, предоставляемых органами администрации ЛГО, 13 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией ЛГО муниципальных услуг, 9 услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации.

Управлением имущественных отношений было проведено 7 проверок целевого использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, переданного в аренду, безвозмездное пользование в соответствие с целевым назначением. Нарушений не выявлено, имущество используется по целевому назначению.

В рамках исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Лесозаводского городского округа» в текущем году проведена 1 внеплановая проверка в отношении управляющей компании. Случаев нарушений не выявлено.

 Доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе, в сфере противодействия коррупции, обеспечивается через муниципальные и немуниципальные печатные СМИ, муниципальное телевидение, официальный сайт Лесозаводского городского округа. На сайте имеется раздел «Антикоррупционная деятельность», на котором постоянно размещаются муниципальные правовые акты, памятки для граждан, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.

Информация о ходе реализации администрацией Лесозаводского городского округа антикоррупционных мероприятий, в том числе предусмотренных муниципальной программой, размещена в локальной сети администрации Лесозаводского городского округа и на официальном сайте в сети Интернет.

Случаев аффилированности муниципальных служащих администрации Лесозаводского городского округа с руководителями организаций в сфере ЖКХ не выявлено. Нарушения сроков подготавливаемых решений о предоставлении земельных участков гражданам и организациям, а так же нарушения соблюдения целевого характера их использования на территории Лесозаводского городского округа выявлены не были.

С целью привлечения населения к осуществлению контроля за работой органов местного самоуправления, противодействия коррупции в составы межведомственных комиссий при администрации ЛГО введены действующие депутаты Думы Лесозаводского городского округа, представители общественных организаций городского округа. Сформированы Совет общественности Лесозаводского городского округа и Совет Почетных жителей.

 Оценка эффективности реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде (%)  | 100 |  |  |  |
| 2. |  Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу (%)  | 7,3  |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (%)  | 20 |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (%)  | 20 |  |  |  |
| 5. | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных ОМС самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих (%)  | 0 |  |  |  |
| 6. | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций (ед.)  | 5 |  |  |  |
| 7. | Количество общественных объединений и организаций, наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции (ед.)  | 5 |  |  |  |
| 8. | Численность муниципальных служащих, про-шедших обучение по вопросам противодействия коррупции (чел.)  | 2 |  |  |  |
| 9 | Отсутствие (снижение количества) случаев нарушений со стороны муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, услуг и работ для муниципальных нужд  | 0 |  |  |  |
| 10. | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте муниципального района (городского округа) по вопросам противодействия коррупции  | 10 |  |  |  |
| 11 | Увеличение числа граждан, удовлетворенных антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления и результатами противодействия коррупции  | - |  |  |  |

I = (82\82 +6/82 + 17/85 +17/85 + 0/0 +5/5+ 5/5+ 2/2+0/0+ 10/10 + 0/0) х 100% =151,3%

Поскольку фактическое значение индикатора (I) больше 90, то цель реализации муниципальной программы выполняется

Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы в 2018 году позволило:

1. Минимизировать коррупционные риски.

2. Устранить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах администрации Лесозаводского городского округа.

3. Обеспечить открытость деятельности администрации Лесозаводского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений при исполнении ими своих функций, предоставлении муниципальных услуг, повысить их качество и доступность.

4. Минимизировать возможность возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, а также нарушений муниципальными служащими требований к служебному поведению.

5. Усовершенствовать систему взаимодействия администрации Лесозаводского городского округа с правоохранительными и иными органами, а также с гражданами и институтами гражданского общества.

6. Обеспечить открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, использования муниципального имущества.

7. Сформировать положительный имидж администрации Лесозаводского городского округа, муниципальных учреждений и предприятий.

8. Бюджетная и экономическая эффективность Программы состоит в предупреждении и выявлении коррупционных правонарушений в ходе исполнения местного бюджета, экономии средств местного бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

**Муниципальная программа «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа»**

 Программа «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа» состоит из подпрограммы «Доступная среда на территории Лесозаводского городского округа» и Отдельных мероприятия.

 В соответствии с задачами Программы - поэтапного преобразования среды жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями с учетом максимального использования реальных возможностей в пользовании жилыми и общественными зданиями, трудоустройстве, получении образования, предоставлении услуг социально - бытовых и культурных учреждений посредством создания условий доступности ко всем сферам общественной жизни 05.04.2018 № 05711000-1-2018-002 между администрацией Лесозаводского городского округа и департаментом труда и социального развития Приморского края заключено Соглашение о предоставлении в 2018 г. субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

В 2018 г. размер субсидии составил 1241,286,82 руб., средства местного бюджета составили – 36,15 руб. (17%), общий объем денежных средств, выделенных из Федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках данного соглашения – 1205,13 руб.

Объекты, подлежащие адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках соглашения, которые в рамках программы были приведены в соответствие доступности: МБУК «Культурно-досуговый центр» сельский клуб с.Тамга, МБУК «Культурно-досуговый центр» сельский клуб с.Курское, МБУК «Культурно-досуговый центр» сельский клуб с.Ружино, МБУК «Культурно-досуговый центр» сельский клуб с. Иннокентьевка, МБУК «Культурно-досуговый центр» сельский клуб с.Полевое.

Весь объем предусмотренных денежных средств использован в размере 100%.

**Отдельные мероприятия**

В соответствие с параметрами бюджета, утвержденными решением Думы Лесозаводского городского округа финансирование мероприятий подпрограммы было предусмотрено только в отношении одного направления: предоставление организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой беременных женщин, проживающих в сельской местности в город Лесозаводск для прохождения медосмотров и обследований в медицинских учреждениях.

 Финансирование других отдельных мероприятий программы на 2018 год не предусмотрено.

 Для предоставления организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой беременных женщин, проживающих в сельской местности в город Лесозаводск для прохождения медосмотров и обследований, в женскую консультацию КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» по акту от 09.10.2017 были переданы проездные талоны в количестве 300 штук для проезда в автобусах беременных женщин, проживающих в сельской местности.

Женской консультацией в 2018 году выдано – 432 талона, для 96 женщин. Оплачено по талонам 131 поездка в автобусах, на сумму 12432 руб.

В отчетном периоде бюджетный план Отдельных мероприятий составил 15,0 тыс. руб.

На возмещение затрат связанных с бесплатным проездом беременных женщин в автобусах для диспансерной явки к участковому акушеру-гинекологу документы предоставил ООО «Лесозаводскавтотранс».

Возмещение затрат ООО «Лесозаводскавтотранс» связанных с бесплатным проездом беременных женщин произведено из средств местного бюджета в размере 12432 руб. ((0\*/42)+ (96/62)): 2х100% =77,41)

Эффективность выполнения подпрограммы «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа» составляет 77,41%. Отклонения связаны с отсутствием финансирования.

# Приложение 1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета ЛГО на реализацию муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Объем расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 854,99 |
| 2. | [«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | 157 675,71 | 191 212,28 | 191 193,73 |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа» | 8 762,00 | 10 612,60 | 10 612,60 |
| 4. | [«Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1#_Муниципальная_программа_) | 67 684,00 | 67684,00 | 63 977,83 |
| 5. | [«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8#_Муниципальная_программа_)» | 5 140,00 | 24 667,25 | 24 667,25 |
| 6. | «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»  | 21052,00 | 21002,29 | 19098,64 |
| 7. | «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»  | 17 704,00 | 23 554,72 | 20 190,93 |
| 8. | [«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9. | [«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | 2 000,00 | 2 627,43 | 2 627,43 |
| 10. | «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа» | 0,00 | 90,26 | 87,69 |
| 11. | [«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0#_Муниципальной_программы_)» | 815,00 | 2658,19 | 2043,418 |
| 12. | «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа» | 14 619,00 | 15 903,00 | 15 902,65 |
| 13. | [«Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD#_Муниципальная_программа_) | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 14. | «Развитие муниципальной службы в Лесозаводского городского округа» | 50,00 | 50,0 | 36,0 |
| 15. | «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **298 466,71** | **363012,02** | **353243,16** |

# Приложение 2. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ

| **№ п/п** | **Наименование программ** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов (в соответствии с программой)** | **Фактические расходы, (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа | **всего**  | **14 483,37** | **14338,36** |
| федеральный бюджет | 10 985,37 | 10985,36 |
| краевой бюджет | 1 498,00 | 1498,00 |
| бюджет городского округа  | 2000,00 | 1854,99 |
| внебюджетные источники |   |  |
| 2. | [«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа »](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | **всего**  | **537 373,47** | **529 319,05** |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет | 346 161,19 | 338 125,32 |
| бюджет городского округа  | 191 212,28 | 191 193,73 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 3. | [«Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_2#_Муниципальная_программа_)» | **всего**  | **10 612,60** | **10 612,60** |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет |  |  |
| бюджет городского округа  | 10 612,60 | 10 612,60 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 4. | [«Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1#_Муниципальная_программа_) | **всего**  | **85 091,00** | **85 258,17** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 876,79 |
| бюджет городского округа  | 67 684,00 | 63 977,79 |
| внебюджетные источники |  17 407,00 | 20 403,55 |
| 5. | [«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8#_Муниципальная_программа_)» | **всего**  | **36 079,87** | **36 079,87** |
| федеральный бюджет | 3 720,61 | 3 720,61 |
| краевой бюджет | 7 692,01 | 7692,01 |
| бюджет городского округа  | 24 667,25 | 24 667,25 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 6. | «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»  | **всего**  | **21 002,29** | **19 098,64** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа  | 21 002,29 | 19 098,64 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 7. | «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»  | **всего**  | **38 554,72** | **20 190,93** |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет | 15 000,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа  | 23 554,72 | 20 190,93 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 8. | [«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | **всего**  | **500,00** | **500,00** |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет |   |   |
| бюджет городского округа  | 500,00 | 500,00 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 9. | [«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5#_Муниципальная_программа_)  | **всего**  | **11 538,55** | **11 538,55** |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет | 8 911,12 | 8 911,12 |
| бюджет городского округа  | 2 627,43 | 2 627,43 |
| внебюджетные источники |   |   |
| внебюджетные источники  |   |   |
| 10. | «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа» | **всего**  | **1295,39** | **1292,82** |
| федеральный бюджет | 1205,13 | 1205,13 |
| краевой бюджет |  |  |
| бюджет городского округа  | 90,26 | 87,69 |
| внебюджетные источники |  0,0 |  0,0 |
| 11. | [«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0#_Муниципальной_программы_)» | **всего**  | 2658,19 | 2043,418 |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет |   |   |
| бюджет городского округа  | 2658,19 | 2043,418 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 12. | [«Экономическое развитие Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81#_Муниципальная_программа_)» | **всего**  | **23 137,02** | **23 136,67** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 7 234,02 | 7 234,02 |
| бюджет городского округа  | 15 903,00 | 15 902,65 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 13 | [«Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD#_Муниципальная_программа_) | **всего**  | **450,00** | **450,00** |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| бюджет городского округа  | 450,00 | 450,00 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 14. | «Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа» | **всего**  | **50,00** | **36,00** |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет |   |   |
| бюджет городского округа  | 50,00 | 36,00 |
| внебюджетные источники |   |   |
| 15. | «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе» | **всего**  | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет |   |   |
| бюджет городского округа  | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |   |   |
|  | **ИТОГО по муниципальным программам** | **всего**  | **782 826,46** | **753 895,07** |
| **федеральный бюджет** | **15 911,08** | **15 911,08** |
| **краевой бюджет** | **386 496,34** | **364 337,26** |
| **бюджет городского округа**  | **363 012,02** | **353 243,16** |
| **внебюджетные источники** | **17 407,00** | **20 403,55** |

# Приложение 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Показатель эффективности в соответствии с методикой утвержденной программой** | **Результат оценки** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа | I = 100% | Выполнение программы эффективно |
| 22 | [«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Муниципальная_программа_) | I = 97,7 % | Выполнение программы эффективно. |
|  | [«Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_2#_Муниципальная_программа_)» | I=96,70% | Выполнение программы эффективно.  |
|  | [«Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1#_Муниципальная_программа_) | I = 106,8 | Выполнение программы эффективно. |
|  | [«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8#_Муниципальная_программа_)» | I=47,5% | В целом выполнение программы можно признать неэффективным. Снижение показателей возникло ввиду отсутствия показателей (индикаторов) эффективности цели подпрограммы. |
|  | «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»  | I > 100 % | Выполнение программы эффективно.  |
|  | «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»  | I = 100% | Выполнение программы эффективно. |
|  | «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе» | I = 88,25 % |  |
|  | «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе»  | I = 100% | Выполнение программы эффективно. |
|  | «Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа» | I = 77,41% | В целом выполнение программы можно признать эффективным. Снижение показателей возникло ввиду объективных причин. |
|  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа» | I >100 % | Выполнение программы эффективно |
|  | [«Экономическое развитие Лесозаводского городского округа»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81#_Муниципальная_программа_)  | I = 96,4 % | Выполнение программы эффективно. |
|  | [«Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AD%D0%A0%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%97%D0%90%202017%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD#_Муниципальная_программа_) | I = 93,7% | В целом выполнение программы можно признать эффективным. Снижение показателей возникло ввиду недостаточного финансового обеспечения исполнения отдельных программных мероприятий. |
|  | [«Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа](#_Муниципальной_программы_)» | I = 52,7% | Выполнение программы эффективно. Снижение показателей возникло ввиду объективных причин. |
|  | «Противодействие коррупции в Лесозаводском городском округе» | I > 100% | Выполнение программы эффективно.  |