|  | - Приложение - к подпрограмме № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфра-структурой» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ)

| № п/п | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1.1. | Разработка и утверждение проектно-сметной документации по планировке района малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная г. Лесозаводск | М.б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2022 | Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО; исполнители, заключившие муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации |
| 1.2. | Разработка и утверждение проектно-сметной документации по планировке района малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная г. Лесозаводск | М.б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2022 | Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО; исполнители, заключившие муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации |
| 1.3. | Формирование земельных участков под строительство малоэтажной жилой застройки района ул. Дорожная г. Лесозаводск | М.б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | Отдел землепользования УИО администрации ЛГО |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги - к 132 участкам по ул. Дорожная г. Лесозаводск | М.б. | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2021 - 2022 | Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО; исполнитель, заключивший муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги - к 50 участкам по ул. Дорожная г. Лесозаводск | М.б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 2023 |  |
| 1.5 | Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | М.б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2024 | Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО; исполнитель, заключивший муниципальный контракт на проведение экспертизы проектной документации |
| 1.6. | Строительство внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги - к 132 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск | долевое . |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 | Подрядчик, заключивший муниципальный контакт на строительство автомобильных дорог. |
| 1.7. | Строительство внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги - к 50 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск | долевое . |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 - 2026 | Подрядчик, заключивший муниципальный контакт на строительство автомобильных дорог. |
| 1.8. | Обеспечение 50 земельных участков по ул. Дорожная, г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (линии и объекты электропередачи и сети водоснабжения и канализации) | долевое |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2026 | Подрядчик, заключивший муниципальный контакт на технологическое присоединение |
| 1.9. | Обеспечение 132 земельных участков по ул. Дорожная, г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (сети канализации) | долевое |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2023 | Подрядчик, заключивший муниципальный контакт на технологическое присоединение |
|  | Всего, в том числе: |  | 1 037,00 | 1 037, 00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет -краевой бюджет |  | 1 037,00 | 1 037, 00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |