ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

18.12.2019 года 	№ 138-НПА

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2019-2028 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2019-2028 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по социальной политике, законности, правопорядку и защите прав граждан (Мазняк).

Председатель Думы

Лесозаводского городского округа	Л.А. Толочко

Глава Лесозаводского городского округа 	С.В. Михайлов

Приложение

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 18.12.2019 № 138-НПА

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2028 ГОДЫ

Раздел 1. Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2019-2028 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2019 – 2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4. Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 6. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942 «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р» |
| Заказчик | Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа Приморского края |
| Разработчик программы | ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект», г. Волгоград |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел социальной работы администрации Лесозаводского городского округа |
| Цели и задачи программы |  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа;  доступность объектов социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Лесозаводского городского округа;  сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения Лесозаводского городского округа услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В области развития образования: – повышение доступности и качества услуг образования Лесозаводского городского округа за счёт ввода в эксплуатацию новых и реконструкции существующих объектов;  удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;  обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;  внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;  привлечение на территорию Лесозаводского городского округа молодых специалистов в области образование, в том числе в рамках целевого приёма. В области развития культуры: – расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей Лесозаводского городского округа; – сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы; – проведение мероприятий направленных на поддержание межнационального единства; – увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий. В области развития физической культуры и спорта:  обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;  увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;  повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. В области развития здравоохранения: – обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения; – совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; – привлечение на территорию Лесозаводского городского округа молодых специалистов в области здравоохранения, в том числе в рамках целевого приёма; – усиление профилактической составляющей в здравоохранении. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | В области образования: – строительство общеобразовательной школы на 825 мест в центральной части г. Лесозаводск-актуальность строительства будет связана с изменением демографической ситуацией в Лесозаводского городского округа; – реконструкция МОБУ ДО «ДЮСШ», создание дополнительно 175 мест (2021-2023 год); – реконструкция стадиона «Спартак»; – ремонт кровли и строительство системы водоснабжения школы с. Тихменево; – ремонт кровли и строительство пристройки МОБУ СОШ №34; – ремонт кровли и установка тёплого контура ДОУ № 3 (2021-2022); – реконструкция водовода МОБУ СОШ № 2; – капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ ООШ с Курское; – капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1; – капитальный ремонт оконных конструкций МДОБУ № 10; – капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 156; – капитальный ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ с. Пантелеймоновка; – капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ СОШ № 3. В области культуры: – строительство здания сельского клуба на 75 мест с. Тихменево; – капитальный ремонт здания Городского дома культуры г. Лесозаводск; – капитальный ремонт сельского клуба с. Тамга; – капитальный ремонт здания Детской школы искусств, г. Лесозаводск; – капитальный ремонт помещения Городской детской библиотеки им. П. Морозова; – капитальный ремонт здания сельского клуба с. Курское; – капитальный ремонт здания Дома культуры Ружинского микрорайона, г. Лесозаводск; – капитальный ремонт здания сельского клуба с. Марково. В области физической культуры и спорта: – строительство универсальной спортивной площадки г. Лесозаводск микрорайон Ружино (2019 г.); – установка двух хоккейных коробок г. Лесозаводск (2019 г.); – капитальный ремонт МБУ ФКиС «Спортивный центр» (спортивный зал и стадион), ремонт кровли, замена полов, замена окон и входных дверей, ремонт санузла, замена отопительной системы, замена трибун на стадионе (2020 г.); – строительство дополнительных спортивных площадок на расчетный срок – не менее 1 на населенный пункт. – ремонт бывшего здания ЛИТУ, с переоборудованием его для спортивной гостиницы и манёвренного жилищного фонда. В области здравоохранения: – доведение коечного фонда круглосуточного стационара до 200 коек в соответствии с организационно – штатными мероприятиями и территориальной программой государственной гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае. Развитие сети амбулаторно - поликлинических учреждений, общая мощность которых должна составлять 798 посещений в смену к 2020 г. – капитальный ремонт городской и детской поликлиники. Приобретение и монтаж модульного ФАП в селах Урожайное. Реконструкция ФАП в селах Тургенево, Полевое. На 2021 г. в селах Филаретовка, Ильмовка |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2019 – 2028 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2019-2028 годов составляет 1 418 865,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 40 000,00 тыс. рублей; 2020 год – 12 100,50 тыс. рублей; 2021 год – 846 841,00 тыс. рублей. В общий объем финансирования не включены затраты, объем которых формируется при подготовке проектно-сметной документации. Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета городского округа, а также планируется привлечение внебюджетных источников финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1. Описание социально-экономического состояния

Лесозаводского городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории Лесозаводского городского округа

1. По данным итогов социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 2018 год, в 2018 году ситуация в Лесозаводском городском округе в целом стабильная.

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного производства в 2018 году сложился в размере 2359,1 млн. рублей, что на 20,85% (в сопоставимых ценах) выше уровня 2017 года.

Средняя начисленная номинальная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций за 2018 год составила 39 965 рублей (110,4 % к уровню 2017 года.) или 3 прожиточных минимума в расчете на трудоспособное население (12 623 рублей).

За счет средств бюджета Лесозаводского городского округа реализуются муниципальные программы, охватывающие круг жизненно-важных проблем:

1) переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

2) качество образования;

3) обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений;

4) обеспечение общественной безопасности;

5) поддержка молодежи;

6) повышение энергоэффективности.

2. По данным Приморскстата в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов по состоянию на 01.01.2019 года учтено 450 организации и 1025 индивидуальных предпринимателя.

Из 450 организаций Лесозаводского городского округа:

1) 324 частной формы собственности;

2) 77 государственной и муниципальной формы собственности;

3) 49 прочих форм собственности.

На территории Лесозаводского городского округа зарегистрировано:

1) 316 коммерческих организаций;

2) 102 некоммерческих организаций;

3) 32 организаций без образования юридического лица.

Наиболее распространенной организационно-правовой формой предприятий и организаций является общество с ограниченной ответственностью (68,2%).

Основная доля организаций (24,9% - 112 единиц) и предпринимателей (51,7% - 532 единиц) занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта и бытовых изделий.

75 организаций (16,7%) и 77 предпринимателей (7,5 %) заняты в области операций с недвижимым имуществом, деятельность административная, профессиональная, научно-техническая.

43 организации (9,5%) и 51 предприниматель (4,9%) заняты в сфере промышленного производства.

35 организаций (7,8%) и 77 предпринимателей (7,5%) занимаются лесным хозяйством.

33 организации (7,3%) и 87 предпринимателей (8,5%) занимаются деятельностью транспорта и связи.

23 организации (5,1%) и 38 предпринимателей (3,7%) занимаются строительством.

Объем производства товаров, работ, услуг по полному кругу организаций Лесозаводского городского округа за 2018 года составил 3072,6 млн. рублей. Темп роста к уровню 2017 года – 114,1 %.

3. Промышленное производство. Темп роста промышленного производства по крупным и средним предприятиям городского округа за 2018 года составил 120,85 % к соответствующему периоду 2017 года.

| Показатели | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. |  | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2017 |  |
| обрабатывающие производства в т.ч. | 1769,4 | 1310,3 | 135,0 |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | * | * | - |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | * | * | - |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 589,7 | 641,70 | 91,9 |
| объем отгруженной продукции всего: | 2359,1 | 1952,0 | 120,85 |

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает «обрабатывающее производство» (75,0 или 1769,4 млн. рублей).

С начала 2018 года крупными и средними организациями, занятыми в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии и воды, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 2359,1 млн. рублей, что на 20,8 % (в действующих ценах) больше, чем в 2017 году.

4. Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс Лесозаводского городского округа представлен:

1) 5 сельскохозяйственными предприятиями;

2) 38 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;

3) 7 предприятиями перерабатывающей промышленности.

За 2018 год сельхозтоваропроизводителями получено средств государственной поддержки в размере 38,4 млн. рублей, в том числе:

1) федеральный бюджет 5,4 млн. рублей;

2) краевой бюджет 33,0 млн. рублей.

Посевная площадь в соответствии с планом посева на 2018 год составила 
14 676,3 га, что составляет к уровню прошлого года 72,9 % (2017 год – 20 119,9 га), в том числе:

1) ранние зерновые - 1761,3 га, к уровню прошлого года посевная площадь составила 91,6 % (2017 год – 1922,6 га);

2) кукуруза на зерно – 228 га, к уровню прошлого года 22,6 % (2017 год - 1010 га);

3) гречиха – 80 га, к уровню прошлого года 100 % (2017 год – 80 га);

4) картофель - 310 га, к уровню прошлого года 119,2 % (2017 год - 260 га);

5) овощи - 75 га, к уровню прошлого года 100 % (2017 год – 75 га);

6) соя – 12 222 га, что к уровню прошлого года составляет 72,9 % (2017 год - 16 772,3 га).

Посеяно сельскохозяйственных культур всего 17 530,9 га или 119,5 % от плана посева (план 2018 года – 14 676,3 га), что составляет к уровню прошлого года 87,1 % (2017 год – 20 119,9 га), в том числе:

1) ранние зерновые - 1946,3 га к плану 110,5 % (план 2018 года – 1761,3 га), к уровню прошлого года посевная площадь составила 101,2 % (2017 год – 1922,6 га);

2) кукуруза на зерно – 300 га к плану 131,6 % (план 2018 года – 228 га), к уровню прошлого года посевная площадь составила 29,7 % (2017 год – 1010 га);

3) гречиха – 95 га или 118,8 % плана (план 2018 года - 80 га), к плану прошлого года тоже 118,8 %;

4) картофель – 301,5 га, или 97,3 % плана (план 2017 года – 310 га), к уровню прошлого года 102,3 % (2017 года – 260 га);

5) овощи – 75 га, или плану 100 % (план 2018 года– 75 га), к уровню прошлого года также 100 % (план 2017 года – 75 га);

6) соя – 14 903,1 га, что к плану составило 121,9 % (план 2018 года – 12 222 га), что к уровню прошлого года составляет 88,9 % (план 2017 год – 16 772,3 га).

Причины снижения плана посева это ликвидация ООО «Дальнереченское», которое возделывало кукурузу на зерно и сою.

Уборочная площадь составила 16 934,2 га, что к плану сева составило 115,4 % (план – 14 676,3 га) в том числе:

1) ранние зерновые – убрано 1946,3 га, 98,6 % к уровню прошлого года (1963,3 га – 2017 год), валовой сбор составил 3554 т., или 97,6 % к уровню прошлого года (3642 т. – 2017 год), урожайность 18,4 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 1 ц/га (18,5 ц/га – 2017 год);

2) кукуруза на зерно – 300 га к уровню прошлого года 30,3 % (989 га – 2017 год), валовой сбор составил 750 т., к уровню прошлого года 13,1 % (5 729,2 т. – 2017 год), урожайность 25,0 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 27,6 ц/га (52,6 ц/га – 2017 год);

3) гречиха – 80 га или 100 % плана, 100 % к уровню прошлого года (80 га – 2017 год), валовой сбор составил 72 т. или 100 % к уровню прошлого года (80 т. – 2016 год), урожайность 9 ц/га на уровне прошлого года;

3) картофель – убрано 201,5 га или 74 % к уровню прошлого года (272 га – 2017 год), валовой сбор составил 3918 т. или 76,7 % к уровню прошлого года (5105 т. – 2017 год), урожайность составила 194,4 ц/га, что выше уровня прошлого года на 6,4 ц/га (188 ц/га – 2017 год);

4) овощи – убрано 75 га, 93,8 % к уровню прошлого года (80 га – 2017 год), валовой сбор составил 1630 т. или к уровню прошлого года 105,2 % (1550 т – 2017 год), урожайность 217,3 ц/га, что выше уровня прошлого год на 10,3 ц/га (207 ц/га – 2017 год);

5) соя – с учетом площади погибших посевов уборочная площадь составила 14 331,4 га.

Несоответствие между посевной и уборочной площадями возникло из-за гибели части урожая в результате выпадения обильных осадков в конце августа, начале сентября 2018 года, вызвавших дождевые паводки на реках края. Уровни воды превысили отметки опасных гидрологических явлений (две паводковых волны).

Погибло посевов на площади 547 га, в том числе 100 га картофеля и 447 га сои.

5. Инвестиции и строительство. На развитие экономики и социальной сферы Лесозаводского городского округа за счет всех источников финансирования за отчетный период было использовано 334,898 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 102,84 % (в сопоставимых ценах) к объему инвестиций 2017 года.

Источниками инвестиций крупных и средних организаций являются собственные инвестиции – 65,1% от общего объема инвестиций крупных и средних организаций и привлеченные средства (кредиты банка, бюджетные средства) составили 34,9 % от общей суммы инвестиций.

Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» за 2018 год составляет:

1) 24 решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений;

2) 65 постановлений администрации Лесозаводского городского округа о присвоении адресов;

3) 63 разрешения на строительство;

4) 17 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов;

5) 4 решения на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

6. Современный потребительский рынок Лесозаводского городского округа имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, с высокой предпринимательской активностью. На сегодняшний день торговля остается важнейшей частью потребительского рынка и наиболее гибкой отраслью городского хозяйства, реагирующей на изменения всех социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-экономического развития городского округа.

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 283,6 млн. рублей, что составляет 101,9 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2017 года.

Оборот розничной торговли сформирован на 85,7% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю вне рынка, на 14,2% - за счет продажи на рынках.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории Лесозаводского городского округа осуществляют свою деятельность 278 предприятий розничной торговли.

В целях обеспечения жителей продовольствием на территории Лесозаводского городского округа находятся 1 универсальная круглогодичная ярмарка и 1 торговая площадка, где реализуются продукты местных крестьянско-фермерских хозяйств и товаропроизводителей с минимальными торговыми надбавками;

Дальнейшее развитие потребительского рынка Лесозаводского городского округа предусматривает совершенствование его инфраструктуры, открытие новых предприятий, реконструкцию и модернизацию действующих объектов розничной торговли, новыми технологиями и более высоким качеством торгового и бытового обслуживания населения.

Населению Лесозаводского городского округа за отчетный период оказано различных платных услуг на сумму 422,1 млн. рублей. Объем услуг составил 
96,2 % к уровню 2017 года.

7. Развитие малого предпринимательства учитывает основные тенденции социально-экономического развития Лесозаводского городского округа и реализуемые меры поддержки предпринимательской деятельности. Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших факторов экономического и социального развития Лесозаводского городского округа, так как именно малый бизнес позволяет создать дополнительные рабочие места, обеспечить занятость населения и рост производства.

Роль малого предпринимательства в экономике Лесозаводского городского округа значительна, так как малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной сферы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами. К основным предприятиям малого бизнеса, успешно функционирующих на территории Лесозаводского городского округа относятся:

1) ООО «ВИП Мебель» (производство мебели);

2) ООО «Колобок» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения);

3) ИП Усачева М.Ю. (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов);

4) ИП Форостенко С.Ф. (производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения).

Городская инфраструктура располагает всем необходимым для динамичного развития малого предпринимательства:

1) богатая сырьевая база;

2) строительная индустрия;

3) транспорт.

В последующие годы меры по развитию малого предпринимательства также будут направлены на повышение его роли в экономическом и социальном развитии Лесозаводского городского округа, обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения;

Наряду с тем, существуют проблемы, препятствующие становлению и развитию малого предпринимательства Лесозаводского городского округа. Одни из остро стоящих проблем для предпринимателей на сегодня являются:

1) кадровое обеспечение предпринимательской деятельности;

2) ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к возможным кредитным ресурсам, в том числе по причине высоких процентных ставок, отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства возможности предоставления залогового обеспечения кредитов;

3) незаконное предпринимательство;

4) жесткая налоговая политика в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доля малых предприятий в числе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Лесозаводского городского округа, составляет 63,5%. В структуре малых предприятий лидирующую позицию занимают предприятия торговли бытового обслуживания и общественного питания.

8. На территории Лесозаводского городского округа пассажирские перевозки осуществляет один перевозчик ООО «Лесозаводскавтотранс», в лице директора Прохорова Виктора Анатольевича.

Выдано 27 свидетельств и 27 карт маршрутов. Регулярные перевозки маршрутным транспортом по территории Лесозаводского городского округа осуществляется по нерегулируемому тарифу регулярных перевозок, а также карт маршрутных перевозок.

Услуги связи осуществляет ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»:

1) местная, внутризоновая телефонная связь;

2) доступ в сеть Интернет (коммутируемый доступ, высокоскоростной доступ по технологиям DSL и MetroEthernet, беспроводной доступ по технологии Wi-Fi);

3) интерактивное телевидение TVi;

4) IP-телефония;

5) сотовая связь стандарта GSM 900/1800;

6) услуги Call-центра;

7) информационно-справочные услуги;

8) построение защищенных корпоративных сетей IP-VPN/MPLS в ДФО;

9) подключение банковских терминалов, терминалов платежных систем;

10) предоставление каналов передачи данных под индивидуальные задачи клиента.

9. Демографическая численность постоянного населения Лесозаводского городского округа по оценке на 01.01.2018 года составляла 42 972 человек.

| Показатели | 2018 г. | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (чел.) | 444 | 488 | 90,9 |
| Число умерших (чел.) | 709 | 645 | 109,9 |
| Естественная убыль (-)/прирост(+) | -265 | -157 |  |
| Число прибывших (чел.) | 1932 | 1787 | 108,1 |
| Число выбывших (чел.) | 2054 | 2139 | 96,0 |
| Миграционный отток (-) | -122 | -352 |  |
| Прирост (+), убыль (-) населения, (чел.) | -387 | -509 |  |

Естественная убыль населения обусловлена превышением смертности над рождаемостью, в 2018 году естественная убыль населения составила 265 человек. Сокращение населения обусловлены, прежде всего, миграционным оттоком - убыль населения по итогам 12 месяцев 2018 года составила 387 человек.

10. Уровень жизни и доходов населения. В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста номинальной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатели уровня жизни населения

| Показатели | 2018 | 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Начисленная номинальная средняя заработная плата одного работающего по полному кругу организаций за январь – декабрь, руб. | 39 965 | 36 185 | 110,4 |
| Прожиточный минимум для трудоспособного населения, руб. | 13 310 | 12 796 | 104,0 |
| Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения | 3,0 | 2,8 | 107,1 |
| Индекс потребительских цен за январь – декабрь, % | 104,2 | 100,2 | 103,9 |

Начисленная номинальная средняя заработная плата одного работающего по полному кругу организаций за 2018 год составила 39 965 рубля (81,3% к среднекраевому уровню), темп роста к уровню 2017 года – 110,4%.

Величина прожиточного минимума в Приморском крае за IV квартал 2018 года:

1) в расчете на душу населения - 12623 рублей;

2) для трудоспособного населения - 13310 рублей;

3) для пенсионеров – 10 143 рублей;

4) для детей - 13782 рубля.

11. Занятость населения. Рынок труда:

В экономике Лесозаводского городского округа среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях округа – 7481 человек (97,8 % к уровню январь-декабрь 2018 года).

По состоянию на 01.01.2019 года численность официально зарегистрированных безработных составила 310 человек, что на 10,3% ниже уровня 2018 года, из них назначено пособие по безработице 279 лицам (96,5% от числа зарегистрированных безработных к уровню 2017 года).

Количество заявленных вакансий на 01.01.2019 года составили 335 человек. Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий 103,6 человек.

12. Основу градостроительной деятельности составляет:

1) генеральный план Лесозаводского городского округа, утвержденный решением Думы Лесозаводского городского округа от 12.12.2013 № 57-НПА;

2) правила землепользования и застройки Лесозаводского городского округа, утвержденные решением Думы Лесозаводского городского округа от 06.02.2014 
№ 76-НПА;

3) местные нормативы градостроительного проектирования Лесозаводского городского округа, утвержденные решением Думы Лесозаводского городского округа от 25.02.2016 № 444-НПА.

Готовится к утверждению актуализированная редакция местных нормативов градостроительного проектирования.

2. Участие Лесозаводского городского округа в краевых государственных программах в 2018 году

1. В 2018 году Лесозаводский городской округ участвовал в реализации следующих государственных программ:

1) «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы, «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы»;

2) «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

3) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2020 годы;

4) «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы;

5) «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы;

6) «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.

3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения, городского округа услугами

1. Исполнение муниципальной программы «Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014 – 2020 годы» в 2018 году:

| № п/п | Наименование программы | Запланировано в бюджете на 2018 год, тыс. руб. | Выполнено на 1.01.2019 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие системы образования Лесозаводского городского округа на 2014 – 2020 годы» | 537 373,47 | 529 319,35 |

Общий объем финансирования образования Лесозаводского городского округа в 2018 году составил 529 319,35 тыс. рублей из них средств местного бюджета – 191 193,71 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

1) по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

2) подготовке к отопительному сезону;

3) организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа;

4) охране здоровья;

5) подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

6) выплате заработной платы педагогам в рамках полномочий муниципалитета и др.

В рамках софинансирования краевого и местного бюджетов осуществлена полная замена оконных блоков в школах № 5 и 156, произведено устройство санитарно-гигиенических помещений в школе с. Ружино. За счет средств местного бюджета проведен ряд работ:

1) обеспечение водоснабжением, устройство санузла и помещения пищеблока в школе с. Иннокентьевка;

2) установка систем видеонаблюдения в школах № 4 и № 7;

3) ремонт помещений в детском саду № 3.

Система образования ЛГО в 2018 году:

|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения, в том числе на селе | 13 (один ДОУ с филиалом) 4 (один ДОУ с филиалом) | 13 (один ДОУ с филиалом) 4 (один ДОУ с филиалом) | 12 (один ДОУ с филиалом) 3 (один ДОУ с филиалом) |
| 2 | Общеобразовательные учреждения, оказывающие услуги по дошкольному образованию, в том числе на селе | 1 1 | 1 1 | 2 2 |
| 3 | Учреждения начального общего образования | - | - | - |
| 4 | Учреждения основного общего образования, в том числе на селе | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 5 | Учреждения среднего общего образования, в том числе на селе | 12 4 | 12 4 | 12 4 |
| 6 | Учреждения дополнительного образования в том числе на селе | 3 - | 3 - | 3 - |
| 7 | Итого в том числе на селе | 30 10 | 29 10 | 29 9 |

Развитие. Система дошкольного образования продолжает свое развитие. Число детей, охваченных различными формами дошкольного образования (по состоянию на 31.12.2018 года):

| Год | Всего, (чел.): | В возрасте от 0 до 1 года | В возрасте от 1 до 2 лет | В возрасте от 2 до 3 лет | В возрасте от 3 до 4 лет | В возрасте от 4 до 5 лет | В возрасте от 5 до 6 лет | В возрасте от 6 до 7 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2352 | 0 | 32 | 364 | 473 | 471 | 505 | 507 |
| 2018 | 2380 | 0 | 19 | 415 | 458 | 501 | 530 | 457 |
| 2017 | 2378 | 0 | 26 | 409 | 493 | 533 | 467 | 450 |
| 2016 | 2348 | 0 | 3 | 429 | 534 | 464 | 472 | 446 |

Численность детей, состоящих на учете для определения в ДОО (очередь по состоянию на 31.12.2018 года):

| Год | Всего, (чел.): | В возрасте от 0 до 1 года | В возрасте от 1 до 2 лет | В возрасте от 2 до 3 лет | В возрасте от 3 до 4 лет | В возрасте от 4 до 5 лет | В возрасте от 5 до 6 лет | В возрасте от 6 до 7 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 534 | 197 | 300 | 35 (отложенный спрос на 2019-2020 уч. год) | 2 (отложенный спрос на 2019-2020 уч. год) | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 589 | 208 | 324 | 53 | 4 отложенный спрос на 2018-2019 уч. год | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 672 | 224 | 390 | 56 | 2 (отложенный спрос на 2017 год) | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 818 | 305 | 448 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Численность детей, получивших путевки в ДОО:

| Год | Всего, (чел.): | В возрасте от 0 до 1 года | В возрасте от 1 до 2 лет | В возрасте от 2 до 3 лет | В возрасте от 3 до 4 лет | В возрасте от 4 до 5 лет | В возрасте от 5 до 6 лет | В возрасте от 6 до 7 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 568 | 0 | 394 | 70 | 46 | 35 | 16 | 7 |
| 2017 | 546 | 0 | 184 | 285 | 41 | 21 | 10 | 5 |
| 2016 | 611 | 0 | 100 | 423 | 62 | 14 | 8 | 4 |
| 2015 | 707 | 0 | 398 | 290 | 6 | 9 | 4 | 0 |

По состоянию на 01.01.2019 года численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях в 2018 году 1956 человек (для сравнения в 2017 году 1946, в 2016 году – 1943, в 2015 году 1916).

Таким образом, наблюдается стабильность численности охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на протяжении последних лет с небольшим увеличением.

Сведения о классах-комплектах:

|  | 2016/2017 | 2017-2018 | 2018/2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень начального образования(1-4 кл.) | 96 | 97 | 98 |
| Уровень основного образования (5-9 кл.) | 114 | 115 | 115 |
| Уровень среднего образования (10-11(12) кл.) | 17 | 21 | 20 |
| Всего | 227 | 233 | 233 |
| В том числе в селе | 54 | 55 | 55 |

Средняя наполняемость классов

|  | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Город | 25,7 | 25,6 | 25,7 |
| Район | 10,4 | 9,9 | 9,4 |

Проблемой остается невыполнение норматива наполняемости классов в сельской местности (в сельских школах средний показатель наполняемости на окончание текущего учебного года не достигает норматива на 4,6 (в 2017-2018 году – на 4,1).

Стабильны результаты обучения в общеобразовательных учреждениях Лесозаводского городского округа.

2. Культуру и спорт на территории Лесозаводского городского округа составляет сеть учреждений культуры, физкультуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа, которая состоит из:

1) МБУК «Культурно-досуговый центр» (17 учреждений клубного типа, в т.ч. Городской Дом культуры, Молодежный клуб «Олимп», Дом культуры Ружинского микрорайона (кинотеатр «Планета»), 14 сельских домов культуры).

На территории Лесозаводского городского округа по состоянию на 01.07.2018 года осуществляют деятельность 77 клубных формирований и 
11 творческих коллективов, в которых занимаются 1031 человека в возрасте от 4 до 
80 лет, обеспечивающих досуг жителей.

В 2018 году проведено 4615 мероприятий, охвачено 236005 человека (из них на территории села проведено 1456 мероприятий, охвачено 49076 человека; на территории города проведено 3159 мероприятий, охвачено 186929 человек, их них кинопоказы составили 2467, охвачено 42235 человека).

2) МБУК «Централизованная библиотечная система» (17 библиотек: библиотека семейного чтения, 3 городские библиотеки, 2 детские библиотеки, 
13 сельских). В 2018 году зарегистрировано 10782 чел, число посещений – 95289, книговыдача составила – 237092 экз., поступило экземпляров – 1531 экз., из них новых – 360.

3) МОБУ ДО «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа» (численность обучающихся - 790 человек, из них: музыкальное отделение – 
262 детей; хореографическое отделение – 208 детей; художественное отделение – 320 детей). Учащиеся школы за первое полугодие 2018 года активно принимали участие в конкурсах различного уровня (школьных, зональных, краевых, региональных, всероссийских, международных), показывая высокие результаты.

4) В плане развития физической культуры и спорта за отчетный период 2018 года было организовано и проведено 161 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе 86 мероприятий на территории Лесозаводского городского округа, 75 мероприятий с выездом за его пределы.

3. В соответствии с условиями социально-экономического развития муниципального образования, демографическими показателями, положениями утвержденного генерального плана Лесозаводского городского округа прогнозируется потребность населения на услуги социальной инфраструктуры:

1) в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях в центральной части города Лесозаводск – для обеспечения местами учащихся в одну смену;

2) в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в городе Лесозаводск и сельских населенных пунктах Лесозаводского городского округа;

3) в обеспеченности местами для проведения досуга и культурного развития, создании новых объектов, улучшении условий деятельности существующих объектов;

4) в развитии учреждений здравоохранения для обеспечения качественного медицинского обслуживания в городской и сельской местности.

4. Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа разработана в целях реализации положений, заложенных в генеральном плане городского округа на период действия до 2028 года.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, усовершенствовать организационно-экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования Лесозаводского городского округа, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей Лесозаводского городского округа, обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2019-2028 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории Лесозаводского городского округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа

1. Технико-экономические параметры

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико-экономические параметры |  |  |  |  | Сроки реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Назначение | Мощность | Площадь | Категория |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организации среднего школьного, дополнительного и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы | г. Лесозаводск центральная часть | Школа | Услуги образования | 825 мест | Согласно ПСД | В | В зависимости от демографической ситуации | Администрация Лесозаводского городского округа, Администрация Приморского края |
| 2 | Реконструкция водовода к МОБУ СОШ № 2 | г. Лесозаводск ул. Дзержинского 20 | Школа | Услуги образования |  | Согласно ПСД | В | В течение утвержденной программы |  |
| 3 | Реконструкция МОБУ ДО «ДЮСШ» | г. Лесозаводск ул. Дзержинского 22 | ДЮСШ | Услуги образования | Дополнительных 175 мест | Согласно ПСД | В | 2021-2023 гг. |  |
| 4 | Реконструкция стадиона «Спартак» | г. Лесозаводск ул. Дзержинского 22 | ДЮСШ | Услуги образования |  | 16166м | В | В течение срока действия программы |  |
| 5 | Ремонт кровли и водоснабжения школы с. Тихменево | с. Тихменево ул. Советская 36 | Школа | Услуги образования |  | Согласно ПСД |  | 2021-2023 |  |
| 6 | Реконструкция (строительство пристройки) МОБУ СОШ №34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | Малый спортзал (тир) |  |  | Согласно ПСД | В | В течение действия программы |  |
| 7 | Капитальный ремонт оконных конструкций МДОБУ № 10 | г. Лесозаводск ул. Калиниская17 | Детский сад | Услуги образования и присмотра |  |  | В | 2020 |  |
| 8 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 156 | г. Лесозаводск ул. Паровозная 1 | Школа | Услуги образования |  |  |  | 2020 |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ с. Пантелеймоновка | с. Пантелеймоновка ул. Школьная 29 | Школа | Услуги образования |  |  | В | 2020 |  |
| 10 | Капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | Услуги образования |  |  | В | 2020 |  |
| 11 | Капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ ООШ с.Курское | с. Курское ул. Почтовая 16 | Школа | Услуги образования |  |  | В | 2021 |  |
| 12 | Ремонт конструкций кровли МОБУ СОШ с.Тихменево | с. Тихменево ул. Советская 36 | Школа | Услуги образования |  |  | В | 2021 |  |
| 13 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 | г. Лесозаводск ул. Калининская 27школа | Школа | Услуги образования |  |  |  | 2022 |  |
| 14 | Капитальный ремонт кровли и оконных конструкций МДОУ № 3 | г. Лесозаводск ул. Калининская 42-А | Детский сад | Услуги присмотра и образования |  |  |  | 2021-2023 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение коечного фонда больниц | г. Лесозаводск | Больницы | Медицинские услуги | 200 коек | Согласно ПСД | В | 2020 г. | Администрация Приморского края, департамент здравоохранения |
| 2 | Увеличение коечного фонда больниц | г. Лесозаводск | Больницы | Медицинские услуги | 200 коек | Согласно ПСД | В | 2028 г. |  |
| 3 | Увеличение мощности поликлиник | г. Лесозаводск | Поликлиника | Медицинские услуги | 798 посещений в смену | Согласно ПСД | В | 2020 г. |  |
| 4 | Увеличение мощности поликлиник | г. Лесозаводск | Поликлиника | Медицинские услуги | 798 посещений в смену | Согласно ПСД | В | 2028 г. |  |
| 5 | Реконструкция амбулатории | с. Пантелеймоновка | Амбулатория | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2028 г. |  |
| 6 | Монтаж модульного ФАПа | с. Урожайное | Амбулатория | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2021 г. |  |
| 7 | Реконструкция ФАП | с. Тургенево, с. Полевое, с. Ильмовка, с. Филаретовка | ФАП | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | В течение периода |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сельского клуба с. Тихменево | с. Тихменево | Сельский клуб | Услуги культуры | 75 мест | До 300 кв. м. | В | До 2022 года | Администрация Приморского края, софинансирование Администрация Лесозаводского городского округа |
| 2 | Капитальный ремонт административного здания | г. Лесозаводск | Дом культуры | Услуги культуры | 418 мест | Согласно техплана | В | До 2021 года |  |
| 3 | Капитальный ремонт административного здания | г. Лесозаводск | МОБУ ДО ДШИ | Дополнительное образование в сфере искусства | 812 мест | 1330 кв.м |  | 2022 | Администрация Приморского края, софинансирование Администрация Лесозаводского городского округа |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство универсальной спортивной площадки | мкр. Ружино ул. Гайдара 6 | Универсальная спортивная площадка | Услуги физ. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | В 2019 году | Администрация Приморского края, Администрация Лесозаводского городского округа |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Спортивный центр» (спортивный зал и стадион), ремонт кровли, замена полов, замена окон и входных дверей, ремонт санузла, замена отопительной системы, замена трибун на стадионе | г. Лесозаводск, ул. Кирова 26 | Спортивный зал | Услуги физ. культуры и спорта | Согласно техплана | 22947 м | В | До 2020 года |  |
| 3 | Строительство двух хоккейных коробок | г. Лесозаводск ул. Вокзальная 76, Кирова 26 | Хоккейная коробка | Услуги физ. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2019 |  |
| 4 | Реконструкция и ремонт стадиона «Локомотив» | г. Лесозаводск ул. Челюскина 3 | Стадион | Услуги физ. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2021 |  |
| 5 | Реконструкция и ремонт бывшего здания ЛИТУ | г. Лесозаводск ул. Пролетарская 7 | Учреждение гостиничного типа | Спортивная гостиница и маневренный жил.фонд | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | В течение срока действия программы | Администрация ПК, внебюджетное финансирования |

2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа

1. Параметры финансирования:

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры |  |  |  | Сроки реализации в плановом периоде | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Мощность | Источник финансирования категория |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета всех уровней, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы | г. Лесозаводск центральная часть | Школа | 825 мест | Согласовано ПСД | 0,00 | Зависит от демографии | Зависит от демографии |  |
| 2 | Реконструкция МОБУ ДО «ДЮСШ» | г. Лесозаводск ул. Дзержинского 22 | Школа | Дополнительных 175 мест | 240000,00 | 0,00 | 2021-2023 гг. | Уточняется ПСД |  |
| 3 | Реконструкция (строительство пристройки) МОБУ СОШ № 34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | Малый спортзал (тир) |  | 160000,00 | Согласно ПСД | В течение действия программы |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт оконных конструкций МДОБУ № 10 | г. Лесозаводск, ул. Калиниская17 | Детский сад |  | 4390.33 т.р. |  | 2020 | Гос. программа «Развитие образования ПК 2013-2020г.» |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 156 | г. Лесозаводск ул. Паровозная 1 | Школа | Услуги образования | 3632.34 |  | 2020 | Гос. программа «Развитие образования ПК 2013-2020г.» |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ с. Пантелеймоновка | с. Пантелеймоновка ул. Школьная 29 | Школа | Услуги образования | 2957.12 |  | 2020 | Гос. программа «Развитие образования ПК 2013-2020г.» |  |
| 7 | Капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | Услуги образования | 6778,80 |  | 2020 | Гос. программа «Развитие образования ПК 2013-2020г.» |  |
| 8 | Капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ ООШ с.Курское | с. Курское ул. Почтовая 16 | Школа | Услуги образования | 2497,67 |  | 2021 | Гос. программа «Развитие образования ПК 2013-2020г.» |  |
| 9 | Ремонт конструкций кровли МОБУ СОШ с. Тихменево | с. Тихменево ул. Советская 36 | Школа | Услуги образования | 1542,21 |  | 2021 | Гос. программа «Развитие образования ПК 2013-2020г.» |  |
| 10 | Реконструкция и ремонт стадиона «Спартак» | г. Лесозаводск ул. Дзержинского 22 | Стадион | 16166 м | Согласовано ПСД | 3 % от стоимости | 2021 | В течение действия программы |  |
| 11 | Реконструкция и ремонт стадиона «Локомотив» | г. Лесозаводск ул. Челюскина 3 | Стадион | 11028м | Согласовано ПСД | 3 % от стоимости | 2024 | В течение действия программы |  |
| 12 | Увеличение коечного фонда больниц | г. Лесозаводск | Больницы | 200 коек | Определяется ПСД | 0,00 | 2020 г. | Определяется ПСД |  |
| 13 | Увеличение коечного фонда больниц | г. Лесозаводск | Больницы | 200 коек | Определяется ПСД | 0,00 | 2028 г. | Определяется ПСД |  |
| 14 | Увеличение мощности поликлиник | г. Лесозаводск | Поликлиника | 798 посещений в смену | Определяется ПСД | 0,00 | 2020 г. | Определяется ПСД |  |
| 15 | Увеличение мощности поликлиник | г. Лесозаводск | Поликлиника | 798 посещений в смену | Определяется ПСД | 0,00 | 2028 г. | Определяется ПСД |  |
| 16 | Реконструкция амбулатории | с. Пантелеймоновка | Амбулатория | Согласно ПСД | Определяется ПСД | 0,00 | 2028 г. | Определяется ПСД |  |
| 17 | Монтаж модульного ФАПа | с. Урожайное | Амбулатория | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2021 г. |  |
| 18 | Реконструкция ФАП | с. Тургенево, с. Полевое, с. Ильмовка, с. Филаретовка | ФАП | Медицинские услуги | Согласовано ПСД | Согласовано ПСД | В | В течение периода |  |
| 19 | Строительство сельского клуба с. Тихменево | с. Тихменево | Сельский клуб | 75 мест | 25000,00 | 0,00 | До 2019 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |  |
| 20 | Капитальный ремонт административного здания | г. Лесозаводск | Дом культуры | 418 мест | Определяется ПСД | 0,00 | До 2021 года | Определяется ПСД |  |
| 21 | Капитальный ремонт административного здания | г. Лесозаводск | МОБУ ДО ДШИ | Дополнительное образование в сфере искусства | 812 мест | 1330 кв.м | 2022 | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |  |
| 22 | Строительство универсальной спортивной площадки | Мкр. Ружино ул. Гайдара 6 | Универсальная спортивная площадка | Услуги физ. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | В 2019 году |  |
| 23 | Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Спортивный центр» (спортивный зал и стадион), ремонт кровли, замена полов, замена окон и входных дверей, ремонт санузла, замена отопительной системы, замена трибун на стадионе. | г. Лесозаводск ул. Кирова 26 | Спортивный зал | Согласно техплана | 13865,50 | 0,00 | До 2020 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |  |

Общий объем финансирования мероприятий: 1 440 664,37 тыс. рублей, без учета мероприятий, стоимость реализации которых определяется проектно-сметной документацией.

2. Объемы финансирования с распределением по годам:

| № | Наименование мероприятия | Местополо жение | Мощность | Средства бюджета, тыс. руб. по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы | г. Лесозаводск центральная часть | 825 мест |  |  |  |  |  | Согласовано ПСД-зависит от демографии |
| 2 | Реконструкция МОБУ ДО «ДЮСШ» | г. Лесозаводск ул. Дзержинского 22 | Дополнительных 175 мест |  |  |  |  | 240000,00 |  |
| 3 | Реконструкция (строительство пристройки) МОБУ СОШ №34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | Согласно ПСД |  |  |  |  |  | 160000,00 |
| 4 | Капитальный ремонт оконных конструкций МДОБУ № 10 | г. Лесозаводск ул. Калининская 17 |  |  | 4390.33 т.р. |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 156 | г. Лесозаводск ул. Паровозная 1 |  |  | 3632.34 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ с. Пантелеймоновка | с. Пантелеймоновка ул. Школьная 29 |  |  | 2957.12 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 |  |  | 6778,80 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт оконных конструкций МОБУ ООШ с. Курское | с. Курское ул. Почтовая 16 |  |  |  | 2497,67 |  |  |  |
| 9 | Ремонт конструкций кровли МОБУ СОШ с. Тихменево | с. Тихменево ул. Советская 36 |  |  |  | 1542,21 |  |  |  |
| 10 | Увеличение коечного фонда больниц | г. Лесозаводск | 200 коек |  | Определяется ПСД | Определяется ПСД |  |  |  |
| 11 | Увеличение коечного фонда больниц | г. Лесозаводск | 200 коек |  | Определяется ПСД | Определяется ПСД |  |  | Определяется ПСД |
| 12 | Увеличение мощности поликлиник | г. Лесозаводск | 798 посещений в смену |  | Определяется ПСД | Определяется ПСД |  |  |  |
| 13 | Увеличение мощности поликлиник | г. Лесозаводск | 798 посещений в смену |  | Определяется ПСД | Определяется ПСД |  |  | Определяется ПСД |
| 14 | Реконструкция амбулатории | с. Пантелеймоновка | Согласно ПСД |  |  |  |  |  | Определяется ПСД |
| 15 | Монтаж модульного ФАПа | с. Урожайное | Амбулатория | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2021 г. | Монтаж модульного ФАПа |
| 16 | Реконструкция ФАП | с. Тургенево, с. Полевое, с. Филаретовка, с. Ильмовка | ФАП | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | В течение периода | Реконструкция ФАП |
| 17 | Строительство сельского клуба с. Тихменево | с. Тихменево | 75 мест | 25000,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт административного здания | г. Лесозаводск | 418 мест |  |  | Определяется ПСД |  |  |  |
| 19 | Строительство универсальной спортивной площадки | с. Тихменево | Согласно ПСД | 15000,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта "Спортивный центр" (спортивный зал и стадион), ремонт кровли, замена полов, замена окон и входных дверей, ремонт санузла, замена отопительной системы, замена трибун на стадионе. | г. Лесозаводск ул. Кирова 26 | Согласно техплана |  | 13865,50 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 40000,00 | 198865,50 | 480000,00 | 0,00 | 355000,00 | 346600, 00 |

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование реализации мероприятий в области здравоохранения осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов.

Раздел 4. Целевые индикаторы Программы

1. Целевые индикаторы, достижение расчетного уровня обеспеченности населения Лесозаводского городского округа услугами

| № пп | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Целевые индикаторы, достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами |
| --- | --- | --- |
| 1 | В области образования: |  |
| 1.1 | – строительство общеобразовательной школы на 825 мест в центральной части г. Лесозаводск | Повышение доступности и качества услуг образования городского округа за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; Обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечения их современными информационными ресурсами |
| 1.2 | – реконструкция МОБУ ДО «ДЮСШ», создание дополнительно 175 мест (2021-2023 год) |  |
| 2 | В области культуры: |  |
| 2.1 | – строительство сельского клуба на 75 мест в с. Тихменево | Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей Лесозаводского городского округа; Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы; Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий |
| 2.2 | – капитальный ремонт дома культуры г. Лесозаводска |  |
| 3 | В области физической культуры и спорта: |  |
| 3.1 | – строительство универсальной спортивной площадки в мкр. Ружино (2019 г.), строительство двух хоккейных коробок | Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения; Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями |
| 3.2 | – капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Спортивный центр» (спортивный зал и стадион), ремонт кровли, замена полов, замена окон и входных дверей, ремонт санузла, замена отопительной системы, замена трибун на стадионе (2020 г.) |  |
| 3.3 | – строительство дополнительных спортивных площадок на расчетный срок – не менее 1 на населенный пункт |  |
| 4 | В области здравоохранения: |  |
| 4.1 | – доведение коечного фонда больниц до 200 коек к 2020 г., до 200 койки – на расчетный срок, развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений, общая мощность которых должна составить 798 посещений в смену к 2020 г., 798 посещений в смену – на расчетный срок. | Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения; Совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; Усиление профилактической составляющей в здравоохранении |
| 4.2 | – приобретение и монтаж модульного ФАП в селе Урожайное к 2021 г, реконструкция ФАП в селах Тургенево, Полевое, Филаретовка, Ильмовка в течении период |  |
| 4.3 | – капитальный ремонт городской поликлиники, ремонт амбулатории с. Пантелеймоновка, ФАПов в селах Донское, Ружино, Тихменево, Невское, Тамга в течение периода |  |

2. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу

1. Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения Лесозаводского городского округа, также за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории Лесозаводского городского округа будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

2. Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Лесозаводского городского округа:

1) жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

2) увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

3) расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей Лесозаводского городского округа;

4) совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

3. Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения Лесозаводского городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

4. Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации Лесозаводского городского округа, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа.

5. Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета городского округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

7. В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

1) высокий (E 95%);

2) удовлетворительный (E 75%);

3) неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

8. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Лесозаводского городского округа, ресурсного обеспечения Программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе источников и направлений финансирования. Уровень исполнения финансирования Программы в целом определяется по формуле:

, где:

Уэф - уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

9. Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

1) высокий (Уэф 95%);

2) удовлетворительный (Уэф 75%);

3) неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

3. Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

1. Программа реализуется на всей территории Лесозаводского городского округа. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа.

Ответственный исполнитель Программы ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информирует администрацию Лесозаводского городского округа о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Лесозаводского городского округа проводится ежегодный мониторинг.

2. Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования, сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

3. В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных правовых актов, в том числе:

1) система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

2) порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

3) технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

4) инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

5) порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Лесозаводского городского округа, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

4. Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

5. Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа включает два этапа:

1) периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2) анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

6. Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Думой Лесозаводского городского округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Лесозаводского городского округа.