- Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа» на 2021- 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. Постановлений администрации Лесозаводского городского округа

от 25.03.2021 № 380, от 20.05.2021 № 696, от 30.06.2021 № 965, от 24.06.2021 № 938,

от 27.08.2021 № 1238, от 13.09.2022 № 1334,от 28.12.2021 № 1916, от 23.03.2022 № 545,

от 02.06.2022 № 1194, от 26.05.2023 № 894, от 15.06.2023 №1017; от 30.06.2023 № 1104;

от 20.09.2023 № 1599, от 27.02.2024 № 303, от 26.06.2024 № 1109; от 11.12.2024 № 2086)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели | Срок |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципа-льной программы, подпрограм-мы, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 2021г. | 2027г. |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой» на 2021-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027 г. | обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества | ухудшение эпидемиологической ситуации | Приложение 1 к муниципальной программе, подпрограмма № 1 п.1 |
| 1.1. | Реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сетей, систем, сооружений централизованного водоснабжения. | Управление жизнеобеспечения | 2021г | 2027г | обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества | ухудшение эпидемиологической ситуации | Приложение 1 к муниципальной программе, подпрограмма № 1 п.1 |
| 1.2 | -реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сооружений децентрализованного водоснабжения; | Управление жизнеобеспечения | 2021г | 2027г | обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества | ухудшение эпидемиологической ситуации | Приложение 1 к муниципальной программе, подпрограмма № 1 п.1 |
| 1.3 | -реконструкция, текущий, капитальный ремонт, строительство канализационной сети. | Управление жизнеобеспечения | 2021г | 2027г | создание современной коммунальной инфраструктуры | ухудшение эпидемиолгической ситуации | Приложение 1 к муниципальной программе, подпрограмма № 1 п.1 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. | Капитально отремонтированы 8 домов неблагоустроенного жилого фонда | снижение качества услуг жилищно-коммунального комплекса | Приложение 1 к муниципальной программе, подпрограмма № 2 п.1 |
| 2.1 | планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. |  |  |  |
| 2.2 | планирование предоставления поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов Приморского края и Лесозаводского городского округа | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. |  |  |  |
| 2.3 | повышение эффективности управления многоквартирными домами | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. |  |  |  |
| 2.4 | ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Благоустройство Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | Управление жизнеобеспечения, Управление имущественных отношений | 2021 г. | 2027г. | благоприятная комфортная среда обитания горожан | снижение качества услуг жилищно-коммуналь-ного комплекса | Приложение 1 к муниципальной программе, подпрограмма № 3 п.1 |
| 3.1 | проведение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027 г. |  |  |  |
| 3.2 | проведение комплекса работ по озеленению Лесозаводского городского округа | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. |  |  |  |
| 3.3 | проведение комплекса работ по содержанию мест захоронения городского округа | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Организация обеспечения населения твердым топливом на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | Управление жизнеобеспечения, отдел развития села и сельского хозяйства, финансовое управление, отдел учета и отчетности | 2021 г. | 2027г. | возможность приобретения твердого топлива по предельным ценам, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края гражданами, проживающими в домах с печным отоплением | отсутствие возможности приобретения твердого топлива по предельным ценам утвержденным департаментом по тарифам Приморского края гражданами, проживающими в домах с печным отоплением | Приложение 1 к муниципальной программе, подпрограмма № 4 п.1 |
| 4.1 | обеспечение возможности приобретения твердого топлива по предельным ценам на твердое топливо соответствующего вида, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края гражданами, проживающими на территории муниципального образования в домах с печным отоплением; | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. |  |  |  |
| 4.2 | предоставление субсидий поставщикам твердого топлива на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов на твердое топливо, не обеспечивающих возмещение полных затрат поставщиков твердого топлива | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. |  |  |  |
| 4.3 | содействие формированию эффективных механизмов целевого использование финансовых ресурсов, планирования мероприятий и мониторинга результатов реализации подпрограммы. | отдел учета и отчетности | 2021 г. | 2027 г. |  |  |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Текущее содержание, обслуживание, ремонт водозащитных сооружений» | Управление жизнеобеспечения | 2021 г. | 2027г. | защита части города Лесозаводска от наводнений | рост причиняемого наводнения ми ущерба населению, экономики в целом |  |
| 6. | Подпрограмма № 5 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Лесозаводского городского округа» на 20223-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 2023г. | 2027г. | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев-375 щт. За период 2023-2027 годов | Сокращение численности животных без владельцев на территории Лесозаводского городского округа | Приложение 1 к муниципальной Программе № 5 п. 1 |
| 6.1 | Субвенции предоставляемые бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных полномочий приморского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление жизнеобеспечения | 2023г. | 2027г. | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев-375 щт. За период 2023-2027 годов | Сокращение численности животных без владельцев на территории Лесозаводского городского округа | Приложение 1 к муниципальной Программе № 5 п. 1 |
| 6.2 | Оказание содействия социально- ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных , в том числе животных без владельцев | Управление жизнеобеспечения | 2023г. | 2027г. | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев-375 щт. За период 2023-2027 годов | Сокращение численности животных без владельцев на территории Лесозаводского городского округа | Приложение 1 к муниципальной Программе № 5 п. 1 |